供热补贴项目绩效评价报告简要版

一、基本情况

- （一）项目概况。

- 1、项目背景

- 冬季供热工作是一项涉及千家万户、关系百姓福祉的重大民生工程，一年一度的冬季供热采暖期来临之前，为有效缓解全旗集中供热企业生产经营压力，保证全旗有序取暖、稳定用热，人民政府决定通过拨付供热补贴资金方式对阿镇等城镇区集中供热企业予以扶持，保障冬季集中供热工作有序开展。

- 项目立项依据

- （1）鄂尔多斯市财政供热补贴资金立项依据

- 依据鄂尔多斯市人民政府办公厅鄂府办函〔2012〕129 号鄂尔多斯市人民政府办公厅关于会议议定事项的通知，会议专题研究城市核心区供热工作有关事宜，会议议定事项为东胜区、康巴什新区和伊金霍洛旗阿勒腾席热镇居民供热价格按照《鄂尔多斯市居民供热补贴发放办法》(鄂府发〔2011]51号)执行，即每平方米每年20.5元，其中居民缴 14.5 元，市本级和东胜区、康巴什新区、伊金霍洛旗共同补贴6元。补贴面积以市、旗区房产管理部门核实面积为准，补贴资金由市财政与东胜区、康巴什新区、伊金霍洛旗按 5:5 比例分担。

- （2）2021年保障供热用煤资金立项依据

- 2021年冬季以来，煤炭市场价格高位震荡，总体价格呈现高位运行态势。地方政府保障居民供暖压力较大，伊金霍洛旗人民政府印发《2021年全旗冬季集中供热用煤供应工作实施方案》（伊政办发[2021]32号），要求境内煤炭企业站在支持地方经济发展和保障民生的高度，全力配合政府有关部门开展工作，保证平价煤供应的数量和质量。国能神东煤炭集团有限责任公司决定以捐赠2000万元供热用煤补贴资金形式完成平价煤供应工作。

- （3）伊金霍洛旗2023年延期供热补贴资金立项依据

- 鄂尔多斯当地天气具有入冬早、初春寒的特点，为确保人民群众温暖过冬，伊金霍洛旗人民政府决定实施延期供暖政策，通过政府对供热企业补贴的形式实施延期供暖。为此，伊金霍洛旗人民政府拨付伊金霍洛旗住房保障综合服务中心1454万元延期供热补贴。

- 3、项目预算、资金来源及使用情况

- 2023年供热补贴项目计划总投资6520.72万元，2023年度申请预算资金6520.72万元，实际到位资金6520.72万元，其中国能神东煤炭集团有限责任公司捐赠给伊金霍洛旗人民政府2021年度冬季集中供热用煤资金2000万元、鄂尔多斯市财政局第一批拨付伊金霍洛旗财政局供热补贴资金1981.60万元，鄂尔多斯市财政局第二批拨付伊金霍洛旗财政局供热补贴资金1085.12万元、伊金霍洛旗财政局拨付伊金霍洛旗住房和城乡建设局延期供热补贴资金1454.00万元;累计支付资金6520.72万元，其中付鄂尔多斯市圣圆乌兰木伦实业有限责任公司集中供热用煤补贴款740.00万元、付伊金霍洛旗九泰热力有限责任公司集中供热用煤补贴款1260.00万元、支伊金霍洛旗九泰热力有限责任公司2023年第一批中心城区供热市本级补贴1900.54万元、付鄂尔多斯市乌兰煤炭集团瑞丰热电有限责任公司2023年第一批中心城区集中供热补贴款81.06万元、支伊金霍洛旗九泰热力有限责任公司2023年第二批中心城区供热市本级补贴1069.06万元、付鄂尔多斯市乌兰煤炭集团瑞丰热电有限责任公司2023年第二批中心城区集中供热补贴款16.06万元、支伊金霍洛旗九泰热力有限责任公司延期供热补贴1177.16万元、支鄂尔多斯市浩领能源有限公司延期供热补贴60.82万元、支鄂尔多斯市圣圆乌兰木伦实业有限责任公司延期供热补贴141.62万元、支伊金霍洛旗圣火供热有限责任公司延期供热补贴18.75万元、支鄂尔多斯市水投清能科技有限公司延期供热补贴15.60万元、支鄂尔多斯市圣圆纳林陶亥实业有限责任公司延期供热补贴16.02万元、支伊金霍洛旗九泰热力有限责任公司提前延期供热补贴(苏布尔嘎镇)3.50万元、支陕西佳洁安物业管理有限公司伊金霍洛旗分公司延期供热补贴(乌兰木伦新村）20.51万元。

- 4、项目实施内容

- 项目资金用于城区及各乡镇供热补贴。

- 项目绩效目标。

- 通过项目实施，对供热企业提供资金补贴，保障居民温暖过冬，提升居民生活幸福感。

二、综合评价情况及评价结论

根据绩效分析，2023年伊金霍洛旗供热补贴项目立项依据充分，与部门职责相适应。项目资金使用合规，资金分配合理。通过项目实施，对供热企业提供资金补贴，保障居民温暖过冬，提升居民生活幸福感。项目存在组织实施不到位、管理制度不完善的情况。

对供热补贴资金使用进行客观评价，最终评分结果为89.59分，绩效评价为：良。

- 三、存在的问题

- 1、组织实施不到位

伊金霍洛旗住房保障综合服务中心针对2023年延期供热项目，未对各供热公司上报的供热面积进行审计，虽进行了抽查，但未留存抽查记录。

- 2、管理制度不完善

- 项目单位项目管理制度不够详细，未针对各供热公司供暖情况制定定期审计制度。

- 四、相关建议

- 1、强化项目监管考核

- 供热补贴项目作为一项重要的民生工程，对于改善民生、促进社会和谐具有积极意义，项目单位应加强对供热补贴项目的监管考核，以确保补贴资金的公平、公正发放。建议项目单位针对供热补贴项目定期进行审计，以监控项目的进度、成本和质量。如执行抽查等其他监管方式，需留存相关记录。

- 2、完善项目管理制度

- 完善项目考核制度，对于考核未达标供热企业，采取扣减供热补贴等措施，保证供热补贴项目长久持续运行。