## 局外会议
伊金霍洛旗交通运输局县、乡道农村公路设施安全检查计划
时间 | 检查任务 | 任务要求
2025年1月-6月 | 对我旗重点运煤专线X622线、X623线路段进行安全标识标志及超限超载情况巡查检查 | 1：路面状况：查看路面是否有破损、坑洼、隆起、裂缝等病害，尤其关注车辙深度、路面平整度，评估对行车安全的影响。 2：交通安全设施：护栏、隔离墩、警示桩等设施是否牢固、完好，设置位置是否合理；信号灯是否正常运行，配时是否科学。 3：路口视野：检查路口、弯道、陡坡等路段的视距是否良好，有无树木、建筑物、广告牌等遮挡驾驶员视线的障碍物。 4：排水系统：路边边沟、雨水井等排水设施是否畅通，有无堵塞、积水现象，避免因路面积水影响行车安全。 5：公众反馈：通过设立举报热线、网络平台等渠道，收集市民对道路安全问题的反馈信息，将其作为检查重点方向，提高检查全面性。 6：对重点路段、问题突出区域，根据实际情况随时进行不定期抽查，及时跟踪隐患整改情况。 7：建立台账：对检查发现的问题逐一登记，建立详细台账，明确问题位置、类型、严重程度、责任部门等信息。整改通知：根据台账信息，向责任单位下达整改通知书，限定整改期限，明确整改要求与标准。 8：跟踪复查：整改期限到期后，组织复查，确保问题得到有效解决；对整改不力的单位，依法依规严肃处理，并持续督促直至整改到位
2025年7月-12月 | 针对下半年对我旗、Y819线、Y806线、西召旅游专线及乡村道路等