附件1

# 伊金霍洛旗整旗推进美丽乡村建设基本指标体系

| 序号 | 一级指标 | 二级指标 | 指标要求 | 指标属性 | 责任部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 农村生态环境质量 | 农村生活污水治理（管控）率 | 东部，75%以上；其他地区，65%以上（适用于2027年以前） 东部，90%以上；其他地区，80%以上（适用于2028—2035年） | 国家基本指标，自治区基本指标 | 生态环境局、住建局、农牧和水利局、各镇 |
|  |  |  | 71.01%（到2025年底） | 本地特色发展指标 |  |
| 2 |  | 农村生活垃圾 | 有效治理 | 国家基本指标，自治区基本指标 | 住建局、农牧和水利局、各镇 |
|  |  |  | 行政村无害化处理覆盖率100%（到2025年底） | 本地特色发展指标 |  |
| 序号 | 一级指标 | 二级指标 | 指标要求 | 指标属性 | 责任部门 |
| 3 | 农村生态环境质量 | 农村黑臭水体 | 基本消除 | 国家基本指标，自治区基本指标 | 生态环境局、农牧和水利局、各镇 |
|  |  |  | 全面消除 | 本地特色发展指标 |  |
| 4 |  | 畜禽养殖污染 | 属实的重复信访举报一年不超过3起 | 国家基本指标，自治区基本指标 | 农牧和水利局、生态环境局、各镇 |
|  |  |  | 综合利用率稳定在90%左右（到2027年） | 本地特色发展指标 |  |
| 5 |  | 水土保持率 | 达到省级分解到县级的水土保持率目标值 | 国家基本指标，自治区基本指标 | 农牧和水利局、林草局、各镇 |
| 6 |  | 生态清洁小流域建设及乡村河湖长效管护 | 适宜区域基本建成，乡村河湖长效管护机制基本建立并有效落实 | 国家基本指标，自治区基本指标 | 农牧和水利局、林草局、各镇 |
| 7 | 农业绿色低碳发展 | 耕地土壤有机质含量 | 基本稳定或提高 | 国家基本指标，自治区基本指标 | 农牧和水利局、生态环境局、各镇 |
| 8 |  | 农药包装废弃物回收率 | 80%以上（到2027年）90%以上（到2035年） | 国家基本指标，自治区基本指标 | 农牧和水利局、生态环境局、各镇 |
| 序号 | 一级指标 | 二级指标 | 指标要求 | 指标属性 | 责任部门 |
| 9 | 农业绿色低碳发展 | 农膜生产使用 | 基本消除违规生产、销售、使用农膜现象 | 国家基本指标，自治区基本指标 | 农牧和水利局、市场监督管理局、供销社、各镇 |
| 10 |  | 秸秆利用和管控 | 秸秆综合利用率达到88%以上。基本消除因秸秆集中焚烧引发重污染天气情况 | 国家基本指标，自治区基本指标 | 农牧和水利局、生态环境局、各镇 |
|  |  |  | 秸秆综合利用率稳定在90%以上（到2025年） | 本地特色发展指标 |  |
| 11 | 农村幸福宜居品质 | 乡村形态 | 集中建设区域整洁有序 | 国家基本指标，自治区基本指标 | 各镇、自然资源局、住建局、农牧和水利局、文旅局 |
| 12 |  | 乡风建设 | 没有重大负面舆情 | 国家基本指标，自治区基本指标 | 各镇 |

附件2

# 2025年度任务清单

| 序号 | 任务内容 | 牵头部门 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 巩固提升农村牧区生活污水治理效果，强化农村生活污水水量水质调查，重点监管设计日处理能力100吨及以上的设施，按季度开展20吨及以上集中式农村牧区生活污水处理设施运行情况检查。强化设施运行维护，检查设施运行情况并动态评估调整设施运行清单。到2025年底，农村牧区生活污水治理（管控）率达到71.01%。 | 生态环境局 |
| 2 | - 持续按季度开展农村牧区黑臭水体动态排查。以农村居住集聚区、群众反映强烈的水体为重点，开展农村牧区较大面积劣V类水体摸底排查。建立健全长效管护机制，畅通举报和反馈渠道。到2025年底，保持全域无农村黑臭水体和较大面积劣V类水体。 | 生态环境局 |
| 3 | 根据美丽乡村建设工作相关工作要求，完成相应的村庄规划修编工作。 | 自然资源局 |
| 4 | 保护乡村山体田园、河湖、湿地、原生植被、珍稀濒危物种。组织护林、护草等巡护人员开展日常巡护检查，发现并制止破坏森林、草原、湿地和野生动植物资源行为。加强天然林、公益林、天然草原保护修复工作，全面落实年度管护任务。严格落实草畜平衡和禁牧休牧制度，推动草原生态保护补助奖励政策以效定补，全面解决草原过牧问题。 | 林草局 |
| 5 | 开展专业化统防统治工作，加大病虫害绿色防控力度，完成病虫害绿色防控15.56万亩，林业有害生物防治5.16万亩，林业鼠害0.4万亩，草原鼠虫害防治10万亩，专业化统防统治10万亩，年内实现农药使用量负增长。开展病虫害绿色防控技术体系集成示范与推广应用工作，努力提高绿色防控全覆盖。 | 林草局 |
| 6 | 健全农田地膜残留监测制度，推广使用加厚高强度地膜6000亩及废旧地膜机械回收。因地制宜建立废旧地膜科学处置体系，强化回收利用，做好地膜使用回收统计工作，地膜回收率达到85%以上，实现农田白色污染系统化治理。 | 农牧和水利局 |
| 7 | 开展秸秆焚烧重点时段专项巡查，在重点区域严格禁止露天焚烧秸秆，严防因集中焚烧秸秆引发的重污染天气。多渠道拓宽秸秆综合利用途径，提高秸秆还田科学化、标准化、规范化水平。促进农业生态环境的改善，推动农业循环经济发展。到2025年底，全旗秸秆综合利用率达到90%以上。 | 农牧和水利局 |
| 8 | 切实做好农村农药包装废弃物回收处理工作，增强农药生产厂家、经销商、使用者环保意识，强化回收宣传培训，杜绝乱扔乱弃现象。完善农药包装废弃物回收站点建设，逐步在全旗完善农药包装废弃物回收处理体系和工作机制。力争到2025年底，实现我旗农药包装废弃物回收率达到80%以上。 | 农牧和水利局 |
| 9 | 推进全旗厕所革命工作，2025年计划实施农村牧区户厕改造600户，公厕建设50座。 | 农牧和水利局 |

伊金霍洛旗人民政府办公室                                  2025年10月27日印发