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一、基本情况
（一）项目内容
项目拟修建伊金霍洛旗黄盖希里二社至七社农村公路，路线总长度为10.2911公里。其中，路段一长度为3.5018公里，路基宽度4.5米，路面宽度3.5米（局部路段为4.5米），路面结构采用沥青混凝土（局部路段采用天然砂砾）；路段二、路段三、路段四长度分别为2.2205公里、1.400公里、0.420公里，上述三段路基宽度均为4.5米，路面宽度均为3.5米，路面结构统一采用沥青混凝土；路段五长度为0.1971公里，路基宽度6.0米，路面宽度4.5米，路面结构为沥青混凝土；路段六、路段七长度分别为1.8135公里（变更：1.1535公里）、0.7382公里，两段路基宽度均为4.5米，路面结构均采用天然砂砾（局部路段采用沥青混凝土）。
（二）资金投入及支出情况

项目总投资777.86万元，其中104万元来源于“以奖代补”专项资金，剩余673.86万元来源于上级资金及地方政府投资相结合。

2024年6月21日鄂尔多斯市财政局关于下达《2024年车辆购置税收入补助地方（第三批）“以奖代补”资金用于农村公路建设等项目资金支出预算的通知》，下达2024年第三批车辆购置税收入补助地方“以奖代补”资金，该项目批获104万资金。本次重点评价“以奖代补”用于农村公路建设的专项资金104万元使用情况。本次评价重点针对上述104万元“以奖代补”专项资金的使用情况开展评价工作。经核查项目实际实施进度及资金支付凭证，该笔专项资金已全额支付完毕，支付金额为104万元，专项资金执行率达100%。

（三）项目绩效目标

该项目设立的绩效目标为“顺利完成建设任务，建成路线总长度为10.2911公里，其中路段一长度3.5018公里，路基宽度4.5米，路面宽度3.5米（局部路段拓宽至4.5米），路面结构采用沥青混凝土；路段二长度2.2205公里、路段三长度1.400公里、路段四长度0.420公里，此三段路基宽度均为4.5米，路面宽度均为3.5米，路面结构统一采用沥青混凝土；路段五长度0.1971公里，路基宽度6.0米，路面宽度4.5米，路面结构为沥青混凝土；路段六长度1.8135公里、路段七长度0.7382公里，此两段路基宽度均为4.5米，路面宽度均为4.5米，路面结构采用天然砂砾（局部路段采用沥青混凝土）”。项目的成功实施，不仅为沿线农民群众提供了便捷高效的出行选择，有效缩短了出行时间，还促进了城乡间人员、资源的顺畅流动，进一步改善了当地居民生产物资运输与日常生活出行条件，为推动区域乡村振兴与经济社会发展奠定了坚实的交通基础。

二、评价结论

（一）评价结果
该项目绩效评价综合评分为“97”，评级为“优”。
总体结论

伊金霍洛旗黄盖希里村二社至七社公路项目，精准锚定当地农村交通基础设施薄弱的现实短板，深度契合村民对安全便捷出行、高效生产生活的迫切需求，通过科学规划与扎实建设，不仅从根本上重塑了区域交通格局，更以交通升级为支点，为农民群众出行便利化、城乡人员流动常态化、生产生活条件优质化提供了坚实支撑，成为基层落实以人民为中心的发展思想的生动实践。

三、主要问题及相关建议

项目管理

（1）未见用于公路后续管护工作的专项方案等资料，即未见涵盖管护责任主体、频次、措施及运用要求的公路管护专项方案。

建议：为保障项目资产长期稳定发挥效益、规避后续管理风险，建议尽快组织编制专项管护运用方案。方案需明确管护责任主体及职责划分，细化日常巡检、维护、修缮等运维流程，制定资产损坏、突发故障等场景的风险应对措施，并结合资产功能定位与区域发展需求规划合理运用方向，确保资产交接环节合规有序、权属关系清晰明确，为后续资产管护与运营提供全面、可执行的制度依据。

（2）合同缺少签订时间等关键要素。

建议：梳理涉事合同台账，明确缺少签订时间的合同范围与合作方，以书面函件形式商请合作方共同追溯实际签约时间，补填至合同对应位置并双方签章确认，同步留存函件、补签记录等佐证材料，确保合同要素完整。在此基础上，同步完善合同管理流程，对已归档的补签合同单独标注“要素补全”标识，建立专项核查档案。
