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一、基本情况
依据《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》的规定，完成以下12项服务项目工作：建立居民健康档案、健康教育、预防接种、0—6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压和2型糖尿病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、肺结核患者健康管理、中医药健康管理、传染病和突发公共卫生事件报告和处理、卫生计生监督协管。服务对象为辖区内常住居民（指居住半年以上的户籍及非户籍居民），以0—6岁儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者、严重精神障碍患者和肺结核患者等人群为重点。

基本公共卫生服务补助资金分配采用因素法，主要考虑各地实施基本公共卫生服务常住人口数量、国家规定的基础标准（包括省级项目、省级标准）、绩效评价情况和上年实际目标人群数量进行结算等因素。具体分配明细如下：

	单位名称
	2024年核定常住人口数（人）
	下达资金
	旗级补助资金

	阿镇社区卫生服务中心
	119842
	 10,450,879.00 
	 1,262,500.00 

	恩可社区卫生服务站
	27758 
	 2,212,600.00 
	 292,200.00 

	札萨克中心卫生院
	14883 
	 1,297,013.00 
	 156,600.00 

	台格庙卫生院
	5657 
	 492,880.00 
	 59,500.00 

	伊金霍洛中心卫生院
	6984 
	 608,454.00 
	 73,500.00 

	苏布尔嘎中心卫生院
	6684 
	 582,421.00 
	 70,300.00 

	红庆河中心卫生院
	7593 
	 661,583.00 
	 79,900.00 

	红庆河卫生院
	3674 
	 319,934.00 
	 38,600.00 

	纳林陶亥中心卫生院
	12836 
	 1,118,584.00 
	 135,100.00 

	纳林陶亥卫生院
	8134 
	 708,809.00 
	 85,600.00 

	乌兰木伦中心卫生院
	22245 
	 1,938,577.00 
	 234,100.00 

	乌兰木伦卫生院
	14024 
	 1,222,122.00 
	 147,600.00 

	布连卫生院
	3286
	 286,144.00 
	 34,500.00 

	合计
	253600
	 21,900,000.00 
	 2,670,000.00 


二、评价结论
（一）评价结果
通过对涉及本次绩效评价工作的专项资金项目进行客观评价，总分值100分，综合得分88.8分，评价等级为“良”。

总体结论

2024年基本公共卫生服务项目各项基本工作有序开展，项目按计划完成率达标，居民电子健康档案向个人开放比例100%，多因链填写完整率未达到人口数6‰的指标；辖区内已建立预防接种证人数18188人，建证率100%；0—6岁儿童眼保健和视力筛查人数15671人，覆盖率90.04%；产后视访率92.39%；婚前医学检查率86.67%；高血压健康规范管理完成率64%；糖尿病规范管理完成率64%；社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率91.01%；肺结核患者规则服药率95.56%；社区65岁以上老年人规范健康管理服务完成率64%；老年人中医药健康管理率77%；突发公共卫生事件报告率100%；家庭医生签约覆盖率100%；慢性阻塞性肺疾病患者健康服务率84.33%。
三、主要问题及相关建议

（一）存在问题

财务管理存在部分合规性和规范性问题，个别卫生院支出存在不规范情况，如：1.阿镇社区卫生服务中心支付一体化信息服务费75,200.00元，服务期满后补签订合同；2.红庆河卫生院合同签订不规范，与乙方项城市飞驰商贸有限公司签订购买宣传纸杯合同，合同价6000元整，合同无签订日期，无单位盖章；3.红庆河镇中心卫生院2024年7月14#凭证：差旅费640元只有报销单和回单，未付相关差旅培训文件；2024年7月15#凭证：差旅费240元只有报销单和回单，未付相关差旅培训文件；2024年7月24#凭证：差旅费418元只有报销单和住宿发票，未付相关差旅培训文件；4.苏布尔嘎中心卫生院未按规定支付临时工社保费，该单位应承担的社保部分由临时工自行承担。
（二）相关建议

按照会计制度规范财务管理，严格审核资金支付手续，同时做好项目的过程性监管，保障政府采购程序合规，合同要素齐全，项目
执行规范有序。
