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基本情况
为了加强城乡生活垃圾管理，促进生活垃圾减量化、资源化、无害化，改善人居环境，推进生态文明建设，促进经济社会高质量发展，根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》《中华人民共和国循环经济促进法》等国家有关法律规定，出台了《内蒙古自治区城乡生活垃圾管理条例》。

伊金霍洛旗城乡环卫中心垃圾分类项目年度总体目标为：提高分类质量、实现垃圾减量、再生资源回收利用；开展入户宣传和现场引导工作，鼓励并引导居民按“其他垃圾”、“厨余垃圾”、“可回收物”、“有害垃圾”进行四分类；促进建设循环型社会。

2024年3月12日，根据《伊金霍洛旗住房和城乡建设局下达2024年财政预算支出指标的通知》伊住建发﹝2024﹞27号，下达伊金霍洛旗城乡环卫中心2,000,000.00元，截止评价日，共计支出1,909,482.17元。
二、评价结论
（一）评价结果
通过对涉及本次绩效评价工作的专项资金项目进行客观评价，总分值100分，综合得分84.8分，评价等级为“良”。

总体结论

本年度垃圾分类项目不断提高分类质量、实现垃圾减量、再生资源回收利用。开展入户宣传和现场引导工作，鼓励并引导居民按“有害垃圾”、“可回收物”、“其他垃圾”、“厨余垃圾”进行四分类，有序推进86个示范小区垃圾分类相关工作，累计回收厨余垃圾89万余吨，可回收物75万余吨。进一步实现源头分类投放，避免了混装清运现象发生。推进“一户一指导”宣传工作模式常态化开展，累计入户宣传3297户，发放宣传物品2万余个，发放月奖励16万余个，推动形成共建共治共享的垃圾分类模式，有效提高垃圾分类效率。

三、主要问题及相关建议

（一）存在问题

2024年伊金霍洛旗城乡环卫中心垃圾分类运行专项资金未做到专款专用，单独核算。且2024年支出燃油费69.66万元，购买扫地车支出16.4万元，资金支出用途与预算明细不相符。

（二）相关建议

进一步完善专项资金管理办法，清晰界定资金使用范围，明确预算编制与执行的具体要求，将专项资金的使用范围、预算编制与执行、项目合同、支出范围标准等责任落实到人，严格控制各用款主体的资金用途和使用去向，做到专款专用。
