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一、基本情况
（一）项目内容
[bookmark: _GoBack]该项目主要通过更换老旧的电线杆、电线采用更先进的电力设备和技术，有效提高线路的输电能力和稳定性。主要内容为拆除旧电线、安装线槽、表箱、整理电路等工作，更好地满足乡村居民日益增长的用电需求，保障日常生活和生产的正常运转，减少线路故障的发生频率，增强乡村电网的安全性。同时项目的实施有助于促进乡村经济的发展，为乡村振兴提供坚实的电力保障，推动乡村迈向更加繁荣、宜居的新发展阶段。
（二）资金投入及支出情况
该项目计划总投资400万元，全部来源于旗级人民政府超收奖励奖金。项目实际支出资金190万元，资金执行率47.5%。
二、评价结论
（一）评价结果
该项目绩效评价综合评分为“93.9”，评级为“优”。
（二）总体结论
项目通过科学规划与精细执行，圆满达成预期目标。项目以需求导向+数据支撑为核心，精准解决线路过载、老化等问题，有效满足居民及商户用电需求，同时契合区域长远发展规划。项目实施过程中，多方协同、决策机制、精细化管控、施工模式与全流程闭环管理体系发挥关键作用，既保障技术可行性与经济合理性，又最大限度减少对居民生活的影响，获社区群众广泛认可。
三、主要问题及相关建议
（一）主要问题
1.项目预算资金执行率较低；
2.竣工结算审核未完成，收尾工作滞后；
3.项目单位管护运维方案编制工作未及时完成，后续管护运维工作未开展，影响项目可持续效益的发挥。
（二）建议
1.加强项目各环节的沟通协调，施工方、监理方、资金管理部门等需定期对接，及时解决项目推进中的问题，确保项目按计划开展，为资金正常执行创造条件。发现执行缓慢的情况，及时分析原因并采取措施调整，避免后续再次出现资金执行率偏低的问题。
2.优化审核流程与应急处理。对工程量核对、成本核算等审核环节进行流程优化，合理划分工作节点，明确各节点完成时间，避免环节间衔接不畅导致中断。同时，制定审核停滞应急方案，若某环节出现长时间中断，及时调配备用人员或调整工作顺序，保障审核工作连贯推进，尽快完成竣工结算审核。
3.项目单位尽快编制管护运维方案，并执行后期管护运维方案，防范资产流失和闲置浪费，实现项目资产稳定良性运转，确保项目资产持续发挥作用。
