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一、基本情况
（一）项目内容
[bookmark: _GoBack]该项目主要建设内容：建设1个污水处理站出水暂存池、22个垃圾转运房和2个垃圾转运站。
（二）资金投入及支出情况
该项目申请旗财政配套资金2170万元，实际到位配套资金2170万元，资金到位率100%。本次重点评价2024年度使用金额298.79万元的情况，根据项目实施情况，截至评价日2024年度使用评价金额支付完成298.7902万元，资金执行率为100%，具体资金执行情况详见下表。
表1：2022年伊金霍洛旗农村牧区人居环境综合整治项目资金分配情况
                                                             单位：（万元）
	序号
	付款单位
	收款单位
	用途
	付款金额

	1
	伊金霍洛旗乡村振兴统筹发展中心
	世邦建工集团有限公司
	基础建设费用
	250.7009

	2
	伊金霍洛旗乡村振兴统筹发展中心
	中城科泽工程设计集团有限责任公司
	设计服务费用
	20.24

	3
	伊金霍洛旗乡村振兴统筹发展中心
	内蒙古首信建设监理有限公司
	监理费用
	15.478

	4
	伊金霍洛旗乡村振兴统筹发展中心
	包头市科达勘察工程有限责任公司
	勘察费用
	12.3713

	合计
	298.7902


（三）项目绩效目标
该项目通过实施农村牧区人居环境综合整治项目，加大乡村人居环境建设，完善相关嘎查村的基础设施，有效提升乡村人居环境治理水平。项目于2022年11月开工，2024年在伊金霍洛镇建设1个污水处理站出水暂存池、22个垃圾转运房和2个垃圾转运站。
二、评价结论
（一）评价结果
该项目绩效评价综合评分为“97.5”，评级为“优”。
（二）总体结论
该项目紧扣乡村振兴战略，完成垃圾收运、污水治理、村容村貌提升等核心任务—提升伊金霍洛旗农村牧区生活污水治理率，提升农村牧区生活污水资源重复利用率，农牧民满意度超97.12%，切实改善了居住环境，契合农村牧区生态保护与民生需求。
3、 主要问题及相关建议
1.未开展竣工结算、审计决算、产权登记等工作，后续收尾工作进度滞后。
建议：项目单位应加强落实各主管单位后续管理责任，督促第三方单位尽早完成竣工结算工作，同时项目单位在严格执行资产管理相关制度的情况下，尽早完成相关资产的转移、确权工作，防范资产流失和闲置浪费，实现项目资产稳定良性运转，确保项目资产持续发挥作用。
2.项目合同签订不规范，合同要素不齐全。对合同签订过程管理不足，导致技术服务委托合同无签订金额；建设工程造价咨询合同无签订日期；监理标段中标通知书约定监理期限（130日历天）与建设工程监理合同约定监理期限（214日历天）不一致。
建议：项目单位应立即对已签合同开展要素完整性核查，补充缺失的签订日期、服务期限等要素。为避免之后发生类似情况，建议项目单位参照财政部《政府采购合同（示范文本）》，分类制定采购、咨询类合同标准化模板，强制包含“签订日期、服务期限、权利义务、违约责任、争议解决”等12项核心条款，从源头杜绝要素缺失。同时加强合同审核管理，重点核查服务期限与项目进度匹配性、权利义务对等性等风险点，审核签字留痕并存档备查，保障合同的法律效力。
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