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基本情况
2024年兽医社会化服务改革经费项目具体完成以下工作：安排动物防疫工作，组织村防疫员及时开展集中免疫工作；按要求开展免疫工作，群体免疫密度维持在90%以上；免疫档案管理、免疫标识佩戴、废弃物处理、防疫物资管理；消毒灭源、疫情监测、流行病调查及采样、应急处理；重大动物疫病防控知识宣传、专业技能培训；数据统计上报。

该项目通过伊金霍洛旗动物疫病预防控制中心竞争性磋商采购，确定鄂尔多斯市云东依侬种养殖有限责任公司为伊金霍洛旗兽医社会化服务项目中标人，采购服务主要内容，重点包括防疫类、协管类、报告类、有偿类四类服务。

全年兽医社会化服务改革经费共计640万元，服务合同总金额639.65万元，其中上半年319.80万元，下半年319.85万元。截止评价日，共计支付服务费509.8万元，其中：中央资金38万元，自治区资金91.3万元，市级资金62.6万元，旗级资金317.9万元，剩余应付129.85万元。

二、评价结论
（一）评价结果
通过对涉及本次绩效评价工作的专项资金项目进行客观评价，总分值100分，综合得分92分，评价等级为“优”。

总体结论

兽医社会化服务改革是顺应时代发展需求，提升动物疫病防控能力，推动畜牧业高质量发展的关键举措。2024年度，被评价单位积极响应政策号召，稳步推进兽医社会化服务改革，在服务模式、服务质量、监管机制等方面取得了显著成效。

三、主要问题及相关建议

（一）存在问题

1.兽医社会化服务合同约定的服务内容包括：防疫类服务、协管类服务、报告类服务，通过评价发现项目实施单位未将监管记录存档，监管工作有待加强。

2.部分养殖户、农牧民对服务不满意，如存在特殊情况导致疫苗接种、病死处理未实现全覆盖的问题，项目实施方式有待改善。

（二）相关建议

1.项目实施单位在明确兽医社会化服务工作各方责任的基础上，进一步提高监管工作，加强档案管理，做到服务、监管档案完整。

2.项目实施单位应做好调研、宣传工作，提高服务的精准性，同时将养殖户、农牧民满意度指标纳入年底考核服务单位的指标中，保障服务质量。


