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委托单位：伊金霍洛旗财政局          
建设单位：伊金霍洛旗札萨克镇人民政府
评价机构：内蒙古正云项目管理有限公司

                 2025年8月
1、 基本情况
（一）项目背景
[bookmark: _GoBack]为深入贯彻习近平总书记关于用好红色资源、赓续红色血脉的系列重要指示精神，同时加强对党在内蒙古地区的历史研究，深入挖掘党在内蒙古西部地区的革命史，札萨克镇人民政府拟建设伊克昭盟自治政务委员会现场教学基地项目。项目建成后将用完整的画卷、丰富的史实、鲜活的事例进行全面宣传阐释，着力增强红色教育的吸引力、感召力，努力将红色血脉根植于广大干部群众心中。进入新世纪后，我国经济能力不断提升的过程中，对中国共产党的党员党性提出了新的要求，为了满足党对未来发展需求，提高党员的党性教育成为人民关注的重点，在此过程中，红色基地发挥着重要的作用。
（二）项目内容
项目规划用地面积14754.3平方米，项目新建总建筑面积5350平方米，其中地上建筑面积5260平方米，主要包括展厅、礼堂及附属用房4890平方米，旧址复原展区280平方米，水箱间90平方米；地下建筑面积90平方米。同步配套建设给排水、
供配电、绿化等基础工程。本项目建设期为10个月，计划于2023
年8月开工建设，预计2024年5月竣工验收。
（三）资金投入及支出情况
本项目总投资额4500.00万元，本次绩效评价资金为700.00万元，资金来源为财政拨款。截至2024年12月31日，实际到位资金为700万元，资金到位率100%，实际支出为700万元，预算执行率100%。
（四）项目总体绩效目标
通过建设现场教学基地展厅、礼堂及附属用房，深入贯彻习近平总书记关于用好红色资源、赓续红色血脉的系列重要指示精神，同时加强对党在内蒙古地区的历史研究，深入挖掘党在内蒙古西部地区的革命史。
二、评价结论
（一）评价结果
该项目绩效评价综合评分为73.00分，评价等级为“中”。
（2） 总体结论
项目建成后有利于促进当地社会主义建设的进一步发展，提高当地人民群众爱国主义精神，有助于当地人民群众学习革命精神、传承红色文化，促进社会经济的和谐稳定发展。但需加快工程建设进度，加强项目建设的监督、检查和管理，资金应做到专款专用，确保工程质量和资金使用效益。
三、主要问题及相关建议
（一）主要问题
1.分批拨款时预算项目绩效目标不够明确。每个预算项目绩效目标未具体明确到资金的支出方向，只体现了项目总目标，未将项目分开体现实际用途，即使用这笔资金要具体完成哪些工作。
2.施工总体进度及分项工程进度滞后于原定计划。按照可研批复项目2023年8月开工，2024年5月竣工验收。截至评价日该项目未竣工验收。
3.个别工程外观质量监控一般。经现场调研，工程墙面露出墙体，木制门窗变形无法正常关合，个别屋檐板有坠落倾向。
（二）相关建议
1.做好分批请款的预算绩效目标，可参照本次工程产值汇总表、本次资金预算表、本次费用明细等设定具体的绩效目标及指标值，绩效目标及产出指标设定要明确可考核。
2.做好项目阶段性计划产出进度表，按工程进度计划表实施，把每个节点的完成项目进行产值汇总验收，及时跟进工程进度，如有未完成的项目要及时复盘，分析项目完工滞后的主要原因。
3.在项目监管过程中，从原材料采购到施工现场要严把工程质量关，加大实时监督力度，重点排除工程质量隐患，发现问题应及时预防和修复，做好突发事件的应急预案，做到防患于未然。
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