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一、基本情况
（一）项目内容
本项目内容包含应急管理服务、排查服务、管控服务、宣传服务。
应急管理服务：辅助镇政府建立和完善应急管理体系提供全方位的应急管理服务、以确保组织在突发事件发生时能够迅速、有效地应对和恢复，完善群众性活动安全管理制度，加强人员密集场所安全监管。
排查服务：辅助镇政府对辖区企业、商户及区域内安全风险点、危险源定期排查，构建系统性、现代化的城市安全保障体系。
管控服务：协助镇政府开展安全风险管控，督促整治重大隐患、强化源头治理；强化消防安全管控、整改工作；依法依规开展事故调查处理，督促落实问题整改。
宣传服务：开展安全生产、森林草原防火、城市消防安全、防汛抗旱等公共安全领域的宣传服务。
（二）资金投入和支出情况
1.资金投入情况
本项目为合同续签项目，项目实施周期接续上年度服务周期，服务期限为2025年4月15日起至2026年4月14日。本项目预算资金59万元，截至2026年4月14日，实际到位资金59万元资金到位率100%。
2.资金使用情况
本项目实际到位资金59万元。截至2026年4月14日，实际支出59万元，预算执行率为100%。
（三）绩效目标
该项目为了辅助镇政府建立和完善应急管理体系提供全方位的应急管理服务，以确保组织在突发事件发生时能够迅速、有效地应对和恢复，完善群众性活动安全管理制度，加强人员密集场所安全监管。
二、评价结论
[bookmark: _Toc18218][bookmark: _Toc20096]（一）评价结果
本项目绩效评价总分100分，项目综合评分89.88分，评价等级为“良”。各一级指标得分情况如下：
表 1：项目绩效评价评分汇总表
	一级指标名称
	一级指标分值
	综合得分
	得分率

	一、决策
	8
	5.5
	68.75%

	二、过程
	20
	19
	95%

	三、产出
	30
	26.57
	88.57%

	四、效益
	42
	38.81
	92.40%

	评价总得分
	100
	89.88
	89.88%

	评价等级
	良


（二）总体结论
本项目财政资金足额到位、预算执行率100%。资金使用严格执行国库集中支付、财务管理制度，做到专款专用、管理规范合规。通过政府购买安全服务引入专业社会力量，发挥第三方机构专业技术优势，有效弥补基层安全监管力量薄弱短板，协助镇政府健全完善辖区应急管理、排查、管控、宣传各项辅助工作。项目实施期间，聚焦辖区企业商户、“九小场所”、居民小区、人员密集场所等重点领域开展安全生产风险排查整治，压实隐患整改闭环管理，组织开展安全生产月、防灾减灾日、消防宣传等主题宣教活动，有效防范化解一批重点领域安全风险隐患，降低辖区安全事故发生风险，持续夯实阿勒腾席热镇公共安全治理基础，保障辖区群众生命财产安全。
三、主要问题及相关建议
（一）主要问题
1.项目采购合同未对应急管理服务、排查服务、管控服务、宣传服务等分项工作约定具体任务数量。
2.项目年度预算编制未结合2025年度新增安全服务任务、各安全服务业务体量变化、辖区企业服务需求变化精准测算，无完整的经费核算明细、分项核算过程及预算论证材料，预算编制沿袭上年支出基数，与当年实际服务需求脱节，与财政零基预算体制改革要求不相适应。
3.排查发现的多数限期整改隐患未按期完成整改闭环，以排查、巡查代替整改销号的情况仍然存在；服务费支付与第三方服务考核结果挂钩机制不健全，履约监督约束有待加强。
（二）相关建议
1.项目采购及合同签订阶段，明确安全服务具体数量考核要求，从源头解决服务无标准、考核无依据的问题。
2.摒弃依托往年资金支出的粗放预算编制模式，结合年度服务任务、企业服务体量、市场服务价格，逐项测算各板块服务经费需求，形成完整的测算明细和核算依据，确保预算资金与年度实际服务任务精准匹配，与财政零基预算改革要求相适应。
3.加强合同执行监管，健全付费与考核挂钩机制，将服务费支付与第三方服务考核结果紧密衔接，联合相关城市管理行政执法局、消防救援大队等执法部门督促隐患按期整改销号，确保约定服务事项落实到位。
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