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绩效评价简版报告

[bookmark: _Toc31125]一、基本情况
（一）项目内容
2025年公共文化服务惠民项目计划实施内容分为两部分：一是惠民演出活动，包括歌舞、二人台等小镇音乐会；音乐剧、交响音乐会等精品剧目演出；以及免费放映热门影片的公益电影活动。计划自2025年5月底至12月底在全旗范围内的演出活动共400场以上。提升居民生活品质，拓宽居民文化服务边界，从而提升群众幸福感。二是城市书屋建设项目，计划在伊旗公园、广场等人员密集场所，建设两处现代化高品质城市街角图书室，有效促进文化资源共享服务，持续完善伊旗公共文化服务体系。
（二）资金投入及使用情况
2025年公共文化服务惠民项目总投资770万元，资金来源为旗级财政资金。截至2025年底，实际支出项目资金764.71万元，预算执行率为99.31%，剩余资金已退回旗财政。
（三）项目绩效目标
1.项目绩效目标
旗文旅局设定的项目绩效目标为：通过项目的实施，举办各类群众喜欢的文艺惠民活动及城市书屋，可以让人民群众享有更加充实、丰富以及高质量的精神文化生活，提升城市知名度及竞争力。
2.项目绩效指标
旗文旅局制定了项目绩效指标，具体绩效指标见表4。
表4 公共文化服务惠民项目绩效指标表
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标方向
	指标值

	产出指标
	数量指标
	举办各类惠民活动场次
	正向
	大于等于
	400场

	
	数量指标
	打造精品城市书屋数量
	正向
	大于等于
	1个

	
	质量指标
	惠民活动验收合格率
	正向
	等于
	100%

	
	质量指标
	打造精品城市书屋收合格率
	正向
	等于
	100%

	
	时效指标
	举办惠民活动完成时间
	定性
	--
	2025年12月31日

	
	时效指标
	打造精品城市书屋完成时间
	定性
	--
	2025年12月31日

	
	成本指标
	举办惠民活动费用
	反向
	小于等于
	420万元

	
	成本指标
	打造精品城市书屋费用
	反向
	小于等于
	350万元

	效益指标
	社会效益指标
	提升人民群众高质量的精神文化生活
	定性
	--
	有效提升

	
	可持续影响指标
	提升人民群众文化需求满足感
	定性
	--
	有效提升

	满意度指标
	服务对象满意度指标
	受益群众满意度
	正向
	大于等于
	90%



[bookmark: _Toc25215]二、评价结论
（一）评价结果
公共文化服务惠民项目综合评分89.07分，评价等级为“良”。
（二）总体结论
2025年，旗文旅局实施了公共文化服务惠民项目，本项目包括惠民演出活动与城市书屋建设项目工程。一是惠民演出活动：截至2025年底，共举办小镇音乐会演出活动272场，大剧院上演优秀剧目共20场，轮番放映热门影片150场，共计实施惠民演出活动442场。二是城市书屋建设项目工程：已完成光年城市书屋建设等工作，该城市书屋已于2025年12月底正式开放运营；粒藏城市书屋（旧二粮站）内部装修等工作都已完成，且于2026年6月投入开放运营。
惠民活动演出的开展有效提升居民生活品质，拓宽居民文化服务边界，持续提升群众幸福感；城市书屋的建设，有效促进伊旗文化资源共享服务，持续完善当地公共文化服务体系。但评价发现项目存在以下问题：项目调整手续规范性不足、前期调研不够充分、资金使用合规性有待提高、组织实施有效性不足、粒藏城市书屋竣工未及时开放投用等问题。
[bookmark: _Toc27777]三、主要问题及相关建议
[bookmark: _Toc8106]（一）主要问题
1.根据光年城市书屋设计合同约定“设计单位交付图纸3日内，支付设计费100%”，设计单位已于2025年8月底交付设计图纸，但设计费用的实际支付时间是2025年12月22日，支付工作滞后。且光年城市书屋的勘察、测绘等工作验收单均未填写验收时间。
2.旗文旅局拟联合园林绿化中心实施改造阿吉奈公园书屋，但该点位现有基础设施已可满足使用，无需开展改造；后续将阿吉奈公园书屋调整为二粮站粒藏书屋，项目2025年11月下旬已启动招标工作，变更说明却于2025年12月3日才完成履行，变更手续滞后于项目实施。
3.一是光年城市书屋卫生间故障停用，不利于满足读者基本便民需求，以及对提升公共文化服务水平存在负面影响。二是粒藏城市书屋内部装修、设备购置及图书采编工作已按计划于2025年12月底完成。但竣工后未能及时正式开放运营，实际开放运营的时间为2026年6月，不利于充分发挥城市书屋作为基层公共文化阵地的功能作用，影响项目效益效果充分发挥。
4.从长效运营与规范化管理来看，光年城市书屋及粒藏书屋缺乏图书种类、藏书数量统一配置标准与专项配置计划，以及图书动态管护机制不完善，尚未明确图书定期清点、跨点位统筹调配的实施周期，缺少制度化、常态化的图书流转更新工作安排，不利于馆藏资源动态优化。
[bookmark: _Toc29784]（二）有关建议
1.严格对照合同约定支付相应费用，避免资金支付滞后。统一验收资料归档标准，安排专人复核资料完整性。
2.落实先审批、后实施要求。新项目立项前深化实地调研，规范项目变更管理。
3.定期排查水电、卫生间等便民设施故障，及时维保，保障设施正常使用。
4.加强城市书屋统筹管理工作，建议制定城市书屋藏书数量、图书品类统一配置标准与中长期资源配置计划，结合点位读者需求科学采编图书；同时，建立图书常态化管护机制，明确图书定期清点、跨点位调配周期，持续优化馆藏资源。

