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1、 基本情况
（1） 项目内容
春节是中华民族重要的传统节日，营造浓厚、新颖、有序的新春节日氛围，是完善城市公共服务、提升群众幸福感、展示城市文明形象的重要民生举措。
2025年2月4日伊金霍洛旗财政局向伊旗市政公用事业中心下达973万元资金用于“春节亮化氛围营造”。伊旗市政公用事业中心作为主体实施单位，全程负责项目招投标、施工监管、资金拨付、验收统筹等全流程管理工作。春节亮化工程范围主要位于阿热腾席勒镇，东起包茂高速出入口处、西至蒙苏园区门楼、南至飞机场进出港主道路、北至与康巴什连接的路桥区域内。该项目具体细化为五个部分实施：旧物利用及劳务布置、新增灯饰采购及安装、主题造型建设、沿湖楼宇灯光秀设计制作、配套物资采购。
（2） 资金投入及支出情况
项目总预算973万元，截至2025年12月31日伊旗阿镇春节亮化氛围营造项目累计支出973万元，预算执行率100%。所有款项全部用于历年春节亮化氛围打造相关工作，具体支出明细：2025年度春节亮化工程款809.6342万元、2024年度春节亮化工程款76.1214万元、2023年度春节亮化工程款81.3137万元、2022年度春节亮化工程款5.9307万元。
（三）项目绩效目标
本项目总体绩效目标为：通过系统化、规范化的春节亮化氛围布置，全面提升阿镇春节期间夜间景观效果，营造浓厚、喜庆、祥和的新春节日氛围。满足市民节日休闲、观景出行需求，提升群众幸福感、获得感；助力城市形象提升，带动节日夜间消费，保障亮化设施安全稳定运行，高质量完成年度春节氛围营造工作任务，实现社会效益最大化。
阶段性绩效目标：严控预算执行进度，按照施工节点完成资金拨付；规范专项资金使用流程，严格执行专款专用要求；压实全过程项目监管责任。
二、评价结论
（一）评价结果
该项目绩效评价综合评分“90.5”，评级“优”。
（2） 总体结论
春节亮化氛围营造项目整体实施规范、流程完整、落地高效，严格按照既定方案及时间节点完成全部亮化布置、运维及拆除工作，项目资金使用合规、支出规范，较好完成年度既定绩效目标。项目有效点亮城市夜景，全方位营造了浓郁的春节喜庆氛围，极大提升了阿镇夜间风貌和整体形象，丰富了市民春节精神文化生活，获得群众广泛认可，社会效益显著。同时，项目在灯饰样式创新、长效优化、节能环保等方面仍存在提升空间。
2、 主要问题及相关建议
问题一：年度春节亮化景观设计、配饰布置样式同质化较为明显，特色文化元素融合不足，景观多样性、独特性有待提升，未能形成具有标志性夜景景观效果。
建议：结合本地地域文化、民俗特色优化以后年度亮化方案；创新亮化样式、灯光组合及布局形式；打造差异化、标志性春节夜景景观，丰富亮化层次和视觉效果，提升项目整体品质。
问题二：灯饰采购环节未重点兼顾节能环保效能。
建议：今后灯饰采购时适度兼顾灯饰节能环保性能，贴合绿色低碳发展要求，全面提升可持续发展价值。
问题三：每年安排财政资金采购春节灯饰，灯饰仅春节前后投入使用约2个月，其余大部分时间存放库房闲置，资产利用效率偏低，不符合中央“坚持过紧日子、厉行节约办一切事业”的工作要求。
建议：优化春节亮化预算编制，优先使用库房存量灯饰，确需新增采购的从严控制采购规模。

