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1、 基本情况
（1） 项目内容
项目内容为：伊旗就业和社保中心创业担保贷款为三年期贷款，一是对2022—2024年存量贷款产生利息进行补贴，补贴方式为由伊旗就业和社保中心将利息补贴发放银行；二是对2025年当期贷款所产生利息进行补贴，补贴方式由伊旗就业和社保中心将利息补贴直接发放个人。截至评价日，项目共对263名因申请创业贷款而产生利息的商户进行补贴。
（2） 资金投入及支出情况
项目共投入122万元，资金来源为旗级财政资金。截至评价日，已支出项目资金108.36万元，预算执行率为88.82%。资金主要用于创业贷款贴息费用。项目资金支出明细见下表。
创业担保贷款利息补贴金项目资金支出明细表
单位：万元
	序号
	资金使用方向
	资金数额

	1
	付2024年第四季度创业贷款旗区自主贴息
（2021年第四季度贷款产生）
	13.61

	2
	付2025年第一季度创业贷款旗区自主贴息
	12.15

	3
	付2025年上半年个人创业贷款创业补贴
	30.16

	4
	付2025年第二季度创业担保贷款旗区自主贴息
	12.03

	5
	付2025年第三季度创业担保贷款旗区自主贴息
	7.43

	6
	付2025年下半年个人创业贷款创业补贴
	32.88

	合计
	108.36



（3） 项目绩效目标
1.项目绩效总目标
伊旗就业和社保中心设置的项目总体绩效目标：通过为共136名创业者补贴创业担保贷款利息补贴，发挥创业带动就业倍增效应，增加劳动者自主创业能力，通过创业扶持达到带动就业增长，提高就业率。
2.项目绩效指标
2025年创业担保贷款利息补贴金项目绩效指标见下表。
项目年度绩效指标表
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标方向
	指标值

	产出指标
	数量指标
	享受创业贷款贴息补贴高校毕业生人数
	正向
	大于等于
	3人

	
	
	享受创业贷款贴息补贴自主创业农牧民人数
	正向
	大于等于
	30人

	
	质量指标
	创业担保贷款贴息补贴足额发放率
	正向
	等于
	100%

	
	
	创业贷款贴息补贴发放准确率
	正向
	等于
	100%

	
	时效指标
	高校毕业生享受创业贷款贴息补贴发放及时率
	正向
	等于
	100%

	
	
	自主创业农牧民享受创业贷款贴息发放及时率
	正向
	等于
	100%

	
	成本指标
	农牧民创业贷款贴息补贴预算控制数
	反向
	小于等于
	110万元

	
	
	高校毕业生创业贷款贴息补贴预算控制数
	反向
	小于等于
	12万元

	效益指标
	社会效益指标
	保障劳动者自主创业能力
	定性
	——
	有效保障

	
	可持续影响指标
	带动全旗创业就业倍增效应
	定性
	——
	持续影响

	满意度指标
	服务对象满意度指标
	享受创业贷款贴息补贴人员满意度
	正向
	大于等于
	95%
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二、评价结论
（一）项目综合评价情况
创业担保贷款利息补贴金项目综合评分90.75分，评价等级为“优”。
（2） 项目绩效分析
伊旗就业和社保中心通过实施2025年创业担保贷款利息补贴金项目，为2022年-2025年所涉及的263名因申请创业贷款而产生利息的商户进行补贴，有效通过创业扶持达到带动就业增长，切实提高了伊金霍洛旗就业率。但评价发现，项目存在资金使用合规性有待加强、组织实施有效性不足、产出数量完成量不足、利息补贴发放存在滞后的情况，从而影响效益的充分发挥。
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（一）主要问题
1.通过查看5月第18号凭证中的内蒙古伊金霍洛农村商业银行股份有限公司的贴息资金申请表，发现表中贴息内容包括2021年余量贷款的贴息，不符合伊旗就业和社保中心预算编制支出内容及预算批复用途。
2.已受理的申请表未按照《内蒙古自治区公共就业服务机构创业担保贷款业务操作指南》第十一条内容，要求借款人在所有签字处按手印。
3.评价工作组通过发放问卷了解项目的完成及时情况，项目存在贴息发放滞后的情况；同时项目还存在利息补贴后店铺经营情况有所下降、部分店铺注销的问题，在一定程度上影响项目效益的发挥。
（二）有关建议
1.建议伊旗就业和社保中心加强资金支出管理，规范资金使用，严格按照预算规定范围支出资金。
2.建议伊旗就业和社保中心严格落实制度执行，对照《内蒙古自治区公共就业服务机构创业担保贷款业务操作指南》，逐项落实工作流程，确保各项工作依规开展、有据可依。
3.建议伊旗就业和社保中心与合作银行积极对接，提前掌握贴息所需数据，减少贴息滞后的情况。

