“双山环湖”运动骑行公园（二期）

绩效评价简版报告

一、基本情况

（一）项目内容

根据项目设计规划，主要对伊旗“双山环湖”运动骑行公园进行骑行步道修建、室外硬化铺装、景观配套设施建设等，项目于2025年9月15日竣工，具体建设情况见下表。

项目建设内容明细表（单位：万元）

| 序号 | 类别 | 内容 | 计划建 设量 | 控制价 | 实际建设量 | 审定价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 道路及排水沟铺设 | 4m宽游步道 | 491m | 118.82 | 507m | 143.99 |
|  |  | 2m宽园路 | 6m |  | 0 |  |
|  |  | 4m宽通道 | 186m |  | 189m |  |
|  |  | 共计 | 683m |  | 696m |  |
| 2 | 骑行驿站 | 地面铺装、装饰景墙、雕塑等 | 约48㎡ | 9.03 | 完成装饰景墙、雕塑等，未进行地面铺装； | 8.16 |
| 3 | 停车场 | 东入口处停车场 | 1080㎡ | 21.4 | 1062㎡ | 17.9 |
| 4 | 东广场及山顶平台 | 地面硬化 | 1097㎡ | 54.04 | 1107㎡ | 32.24 |
|  |  | 东广场成品不锈钢灯柱 | 12套 |  | 0 |  |
|  |  | 东广场成品公共卫生间 | 1组 |  | 0 |  |
| 5 | 花池 |  | 约30㎡ | 1.05 | 约30㎡ | 0.5 |
| 6 | 其他（措施项目、其他项目、规费、税金） |  | - | 25.2 | - | 20.78 |
| 合计 |  |  | - | 229.54 | - | 223.57 |

（二）项目预算

项目预算250万元，全部为一般公共预算资金。根据招标控制价工程量清单，工程建设预算为229.54万元，剩余资金20.46万元为造价咨询、监理费等服务费用。截至2025年底，实际支出191.82万元，预算执行率为76.73%。工程款支付进度为82.3%。

二、评价结论

（一）评价结果

“双山环湖”运动骑行公园（二期）项目的综合评价得“85.92分”，评价等级“良”，具体得分情况见下表。

绩效评价得分表

| 指标 | 分值 | 评分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目决策 | 10 | 8.5 | 85.00% |
| 项目过程 | 20 | 18.8 | 94% |
| 项目产出 | 35 | 29.5 | 84.28% |
| 项目效益 | 35 | 29.12 | 83.2% |
| 合计 | 100 | 85.92 | 85.92% |

- （二）总体结论

本项目从立项决策、过程实施、项目产出及实施效益四个维度进行综合评价分析。项目立项依据充分，预算编制科学，资金使用合规；项目实施过程涉及的采购管理、合同管理、调整变更等各阶段程序执行总体较为规范，且项目主要建设任务基本完成，并取得了一定的社会效益与环境效益。但项目在工程前期规划、成本管控、验收管理、配套设施晚上及长效管护等方面仍存在不足。

三、主要问题及相关建议

问题1：东广场不锈钢灯柱受场地条件限制未建设；东广场现有卫生间已满足使用需求，原计划卫生间取消；骑行驿站的地面铺装已由项目一期统筹建设，二期不再重复建设。此外，周边群众普遍反映园区存在夜间照明偏弱、公园内部如厕点位偏少等问题。以上问题反映出项目前期规划设计不足，配套设施未贴合实际需求，设施布局不科学。

建议1：在公园三期建设中，结合已建成区域现状、群众实际需求等科学合理规划三期建设内容，避免无效建设、重复建设、低效建设等问题，并持续完善配套设施，最大化释放公园服务效能。

问题2：经工作组实地调研和调查问卷反馈，公园存在“园内水体及周边垃圾清洁不及时”、“临湖区域防护措施不足”、“私家车违规驶入骑行步道，车辆行驶速度较快，挤占群众休闲健身空间”等问题，整体管护工作存在短板。

建议2：建议项目单位加大日常巡查力度，及时发现并整改环境卫生、设施破损、秩序混乱等问题，持续优化升级公园硬件条件，提升公园公共服务水平。