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根据项目设计规划，主要对伊旗“双山环湖”运动骑行公园进行骑行步道修建、室外硬化铺装、景观配套设施建设等，项目于2025年9月15日竣工，具体建设情况见下表。
项目建设内容明细表（单位：万元）
	序号
	类别
	内容
	计划建
设量
	控制价
	实际建设量
	审定价

	1
	道路及排水沟铺设
	4m宽游步道
	491m
	118.82 
	507m
	143.99 

	
	
	2m宽园路
	6m
	
	0
	

	
	
	4m宽通道
	186m
	
	189m
	

	
	
	共计
	683m
	
	696m
	

	2
	骑行驿站
	地面铺装、装饰景墙、雕塑等
	约48㎡
	9.03 
	完成装饰景墙、雕塑等，未进行地面铺装；
	8.16 

	3
	停车场
	东入口处停车场
	1080㎡
	21.4
	1062㎡
	17.9 

	4
	东广场及山顶平台
	地面硬化
	1097㎡
	54.04 
	1107㎡
	32.24 

	
	
	东广场成品不锈钢灯柱
	12套
	
	0
	

	
	
	东广场成品公共卫生间
	1组
	
	0
	

	5
	花池
	约30㎡
	1.05 
	约30㎡
	0.5
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	其他（措施项目、其他项目、规费、税金）
	-
	25.2
	-
	20.78

	合计
	-
	229.54
	-
	223.57


[bookmark: _Toc18065]（二）项目预算
项目预算250万元，全部为一般公共预算资金。根据招标控制价工程量清单，工程建设预算为229.54万元，剩余资金20.46万元为造价咨询、监理费等服务费用。截至2025年底，实际支出191.82万元，预算执行率为76.73%。工程款支付进度为82.3%。
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“双山环湖”运动骑行公园（二期）项目的综合评价得“85.92分”，评价等级“良”，具体得分情况见下表。
绩效评价得分表
	指标
	分值
	评分
	得分率

	项目决策
	10
	8.5
	85.00%

	项目过程
	20
	18.8
	94%

	项目产出
	35
	29.5
	84.28%

	项目效益
	35
	29.12
	83.2%

	合计
	100
	85.92
	85.92%
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本项目从立项决策、过程实施、项目产出及实施效益四个维度进行综合评价分析。项目立项依据充分，预算编制科学，资金使用合规；项目实施过程涉及的采购管理、合同管理、调整变更等各阶段程序执行总体较为规范，且项目主要建设任务基本完成，并取得了一定的社会效益与环境效益。但项目在工程前期规划、成本管控、验收管理、配套设施晚上及长效管护等方面仍存在不足。
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问题1：东广场不锈钢灯柱受场地条件限制未建设；东广场现有卫生间已满足使用需求，原计划卫生间取消；骑行驿站的地面铺装已由项目一期统筹建设，二期不再重复建设。此外，周边群众普遍反映园区存在夜间照明偏弱、公园内部如厕点位偏少等问题。以上问题反映出项目前期规划设计不足，配套设施未贴合实际需求，设施布局不科学。
建议1：在公园三期建设中，结合已建成区域现状、群众实际需求等科学合理规划三期建设内容，避免无效建设、重复建设、低效建设等问题，并持续完善配套设施，最大化释放公园服务效能。
问题2：经工作组实地调研和调查问卷反馈，公园存在“园内水体及周边垃圾清洁不及时”、“临湖区域防护措施不足”、“私家车违规驶入骑行步道，车辆行驶速度较快，挤占群众休闲健身空间”等问题，整体管护工作存在短板。
建议2：建议项目单位加大日常巡查力度，及时发现并整改环境卫生、设施破损、秩序混乱等问题，持续优化升级公园硬件条件，提升公园公共服务水平。

