2025年度伊金霍洛旗动物疫病预防控制

中心兽医实验室建设项目

绩效评价简版报告

基本情况
该项目2025年度预算安排财政资金481.1万元，全部用于已完工兽医实验室项目工程尾款结算，当年无新增实体工程建设内容。项目前期新建兽医实验室，总建筑面积3770㎡，建设内容包括兽医实验区、业务区及给排水、通风、污水处理等配套基础设施；项目主体工程于2023年11月15日竣工验收，装修工程于2024年12月16日竣工验收，2025年实验室正式投入使用，已常态化开展牛羊口蹄疫、布病、非洲猪瘟等血清学、病原学大批量动物疫病检测工作。截至2025年12月31日，481.1万元财政资金全部支出，预算执行率100%，年度尾款支付任务已完成；根据一审竣工结算审核报告，该项目整体尚有135.37万元工程尾款待支付。项目原绩效目标表按新建工程模式编制，未充分体现2025年度尾款结算这一核心工作任务。
评价梳理的项目实际总体目标：落实已完工兽医实验室项目尾款支付，完成项目财务结算闭环；项目建成后补齐旗级动物疫病防控基础设施短板，完善兽医实验室硬件条件，具备辖区主要动物疫病采样、检测、监测硬件基础；支撑常态化动物疫病监测预警、突发动物疫情应急处置，服务伊金霍洛旗马病无疫区建设，实现设施长期稳定运行，提升动物疫病防控整体能力。

二、评价结论
（一）评价结果
该项目绩效评价综合得分89.84分，绩效评级为“良”。

（二）总体结论

该项目为伊金霍洛旗兽医实验室建设2025年度尾款结算类项目，当年预算资金481.1万元全部用于已完工项目工程尾款支付，无新增实体工程建设任务。项目立项紧扣伊金霍洛旗马病无疫区建设规划与动物疫病防控工作实际需求，立项程序符合旗级政府投资项目管理规定，立项依据充分。2025年度财政资金足额到位，预算执行率达到100%，资金拨付审批手续完备，专款专用，顺利完成工程尾款全额支付，实现项目财务闭环。已建成兽医实验室完成主体及装修工程竣工验收，工程质量合格，经现场实地核查，项目建成各功能室全部投入业务使用，不存在功能室闲置情况。硬件设施基本满足旗级动物疫病采样、监测、检测及突发疫情应急处置工作需要，能够支撑马病无疫区常态化管控，项目社会效益较为显著。

三、主要问题及有关建议

（一）主要问题
1.项目申报2025年度481.1万元预算时，项目竣工结算审核报告尚未出具，一审竣工结算报告直至2025年12月18日才完成。对照《基本建设财务规则》（财政部令第81号）第二十八条“竣工价款结算一般应当在项目竣工验收后2个月内完成，大型项目一般不得超过3个月”的规定，该项目竣工验收后未在制度规定时限内完成竣工价款结算，结算审核工作滞后。在缺少正式竣工结算审核报告的情况下开展尾款预算申报工作，未以正式竣工结算审核报告作为预算测算的直接依据，导致预算编制的前置测算依据不够充分，预算编制基础完整性不足。

2.实验室硬件建筑、仪器设备已竣工验收并投入业务使用。按照BSL-2生物安全实验室相关国家标准，应当建立实验室运维管理、设备定期检修维护、生物安全设施运维、动物疫情应急检测工作预案相关成文制度。截至评价日，上述制度细则尚未正式编制印发，硬件疫病防控效能未能得到充分释放。

（二）有关建议
1.强化预算编制前期基础工作，提升预算测算精准度。对于包含尾款支付等后期结算内容的年度预算，需提前对接完成竣工结算审核，以正式审定的结算价款作为预算额度测算依据，减少预估偏差，为后续预算执行、款项拨付提供准确支撑。

2.尽快建立健全兽医实验室运行管理制度体系。结合业务发展分阶段完善配套检测设备，充分释放新建实验室的硬件能力，切实发挥项目社会效益与可持续影响，保障马病无疫区监测、动物疫病检测、疫情应急处置工作落地。


