2025年度伊金霍洛旗乌兰木伦镇人民政府森林草原湿地保护专项资金项目支出
绩效评价简版报告

一、基本情况
[bookmark: _GoBack]该项目包含林草图斑恢复治理、河道重点区域整治两大工程内容。林草图斑恢复治理主要开展栽植沙柳网格、破碎水泥硬化地面、场地覆土、砍伐乔木、播撒苜蓿草籽等生态修复作业；河道重点区域整治主要通过机械、劳务作业，开展河湖“四乱”清理整治工作。
资金投入和支出情况：项目预算资金300万元，全部为旗级财政专项资金。截至2025年12月31日，实际到位资金300万元，实际支出300万元，预算执行率100%。
绩效目标：通过项目实施，加强乌兰木伦镇森林草原湿地资源保护专项工作顺利开展，完成30处图斑整改及5公里河道整治。
二、评价结论
（一）评价结果
该项目绩效评价总分100分，综合评分82.24分，评价等级为“良”。
（二）总体结论
项目立项依据充分，资金足额到位，预算执行率100%，资金使用总体合规。通过实施林草图斑整改、河道重点区域整治，按期完成既定建设任务，完成30处林草图斑整改和5公里河道整治任务，林草生态得到修复，河道行洪安全得到保障，取得良好生态效益和社会效益，群众满意度较高。
三、主要问题及有关建议
（一）主要问题
1.预算编制规范性和精细化程度不足，未形成完整工程量测算底稿作为编制支撑，仅参照历年同类项目经验估列分项预算额度，预算测算佐证材料留存不全；该项目绩效目标表列明预算总额300万元，其中林草治理预算220万元、河道整治预算80万元，项目实际林草治理支出124万元、河道整治支出176万元，河道整治支出较预算超支120%，分项预算管控不到位，预算执行偏差较大。
2.《乌兰木伦镇林草图斑恢复治理施工合同》（承包人为伊金霍洛旗瑞宏劳务服务有限公司）、《乌兰木伦镇河道重点区域整治工程项目施工合同》（承包人为伊金霍洛旗瑞宏劳务服务有限公司）两份合同签字盖章页无日期；林草图斑恢复治理及河道重点区域整治9份施工合同中，均无违约责任、工程竣工验收标准要素条款。
3.项目工程档案资料不完善。一是9份《工程竣工验收记录表》中“工程质量评定”栏、“验收意见”栏无内容，无法判断质量指标完成度；二是河道重点区域整治工程仅留存机械台班记录，缺少现场收方、工程量计量台账，无清淤方量、障碍物清除数量量化数据，工程实物量档案不完善。
（二）有关建议
1.建议乌兰木伦镇人民政府完善后续类似项目预算编制手续。
2.建议乌兰木伦镇人民政府今后完善项目合同核心条款相关内容，防范履约风险。
3.建议乌兰木伦镇人民政府严格履行项目竣工验收程序，出具全面的、合格的质量验收报告。后续实施河道类整治项目，应当做好现场收方、断面测量工作，完整归集清淤、障碍物清运等工程量计量台账及结算资料，做到工程实物量有据可查，进一步规范项目档案管理。
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