铸牢中华民族共同体意识教育引导

经费项目绩效评价简版报告

一、基本情况

（一）项目内容

2025年铸牢中华民族共同体意识教育引导经费项目为伊金霍洛旗本级财政预算安排项目，由伊金霍洛旗教育体育局统筹监管，共包括发放课后辅导费、资源建设、培训费三个方面。其中课后辅导费包括为伊金霍洛旗蒙古族中学、蒙古族小学、霍洛蒙古族小学3所学校的语文、道法、数学等学科授课教师发放10个月的课后辅导费。资源建设为伊金霍洛旗教育体育局及伊金霍洛旗阿吉奈幼儿园等21所学校进行印刷民族团结手册、购买活动奖品、校内民族团结文化墙建设等活动。培训费包括伊金霍洛旗蒙古族中学、蒙古族小学、霍洛蒙古族小学3所学校教师参与铸牢中华民族共同体意识方面的培训经费。

（二）资金投入及支出情况

根据伊金霍洛旗财政局《关于下达2025年财政预算支出指标的通知》（伊财发〔2025〕7号），2025年铸牢中华民族共同体意识教育引导经费项目下达资金172万元。截至评价日，项目累计支出经费171.74万元，预算执行率99.85%。

（三）项目绩效目标

通过发放3个学校教师的课后辅导费、开展23项资源建设、根据上级通知文件参与培训，以达到提高民族语言授课学校教师专业水平、传承弘扬中华民族共有优秀文化、持续提高民族团结教育的认同感的目的。

二、评价结论

（一）评价结果

该项目绩效评价综合评分81.71分，评级为“良”。

（二）总体结论

本项目立项依据充分，程序完备，符合国家及地方民族团结工作规划，契合行业发展规划与部门履职职责。各项目预算编制有数据支撑，资金测算贴合项目实施需求。项目累计到位资金172万元，预算执行率99.85%。项目按计划及时准确发放38.05万元课后辅导费，按通知要求及时完成45班次培训，开展更换党的教育方针牌等39项资源建设。项目实施后，有效提升了将共同体意识教育与语文、道德与法治核心学科教学、日常育人工作深度融合的专业教学能力，丰富了校园民族团结教育形式。但项目也同时存在会计科目核算不准确、资金使用不规范、采购验收程序落实不到位的问题。

三、主要问题及相关建议

（一）主要问题

1.伊金霍洛旗伊金霍洛小学、伊金霍洛旗蒙古族小学等8所学校，将项目资金计入公用经费、基本支出或普通项目支出科目核算，未单独设置铸牢中华民族共同体意识教育科目，未实行专账管理，不利于专项资金规范监管。

2.本项目主要支出方向应为铸牢中华民族共同体意识教育方面，但2所学校部分支出存在支出界限不清、对资金使用合规性不能精准监管的问题，一是伊金霍洛旗蒙古族小学使用项目资金采购AI体育系统、短跑AI立柜式一体机、AI体测小站；二是伊金霍洛旗伊金霍洛小学采购校园安全岗位职责清单标牌。

3.伊金霍洛旗伊金霍洛小学将培训费资金调剂用于资源开发建设支出，未严格按照本项目的预算批复额度及支出科目使用资金，改变资金用途未办理预算调整审批手续。

4.部分学校业务开展不规范，存在未签订业务合同、未履行验收程序的问题。例如伊金霍洛旗伊金霍洛蒙古族幼儿园购买民族团结奖品未签订合同；伊金霍洛旗第三小学采购奖牌未履行验收程序。

5.伊旗教育体育局未制定铸牢中华民族共同体意识教育引导经费项目的资金使用规范，导致资金使用存在一定合规风险。

（二）相关建议

1.建议伊旗教育体育局督促各学校严格按照《政府会计制度》要求，清晰区分项目支出与单位公用经费、基本支出的核算内容，单独设置铸牢中华民族共同体意识教育科目进行核算，严禁将项目资金混同至单位公用经费管理。

2.建议伊旗教育体育局参照《鄂尔多斯市铸牢中华民族共同体意识校园经费管理办法》（鄂民委发〔2023〕43号），结合实际，制定资金使用规范，如购买物品、图书资料、宣传展板、数字化教学终端、共同体主题教具等；细化培训、活动、阵地建设、课程研发、实践基地打造、智慧平台建设等支出正面清单，同步明确负面禁止事项，从源头统一判定口径，减少学校理解偏差。

3.建议伊旗教育体育局加强铸牢中华民族共同体意识教育引导经费项目的检查工作，将检查结果作为后续资金分配的重要参考，促进项目资金规范高效使用。

4.各学校在申报预算时明确项目资金支出范围，支出事项必须与预算批复的用途、金额保持一致，确需调整的应按财政管理规定履行预算变更报批手续，获批后方可执行。

5.建议伊旗教育体育局督促各学校严格执行政府采购和合同管理制度。