附件：
伊金霍洛旗2026年粮改饲项目实施方案
根据《鄂尔多斯市农牧局关于印发2026年鄂尔多斯市粮改饲项目实施方案的通知》（鄂农牧发〔2026〕190号）文件要求，持续推动种植结构调整和现代饲草产业发展，保障优质饲草稳定供给，促进为养而种、种养结合，均衡兼顾中小养殖户、新型经营主体发展权益，结合我旗实际，制定本实施方案。
一、任务目标
在全旗7个镇实施粮改饲项目，总投资403.7万元，完成粮改饲结构调整面积2.55万亩，优质饲草料收储量任务8.08万吨。

二、补贴对象和品种
以收储利用优质饲草的草食家畜养殖场(户)、企业、农 牧民合作社以及专业化饲草收储服务组织等为补贴对象。补贴品种以全株青贮玉米为主，兼顾苜蓿、饲用燕麦、饲用黑麦及饲用高粱等有饲用需求的其他饲草品种，但不包括采收籽粒以后的玉米秸秆或其他农作物秸秆。

三、补贴条件、补贴方式、补贴标准
（一）补贴条件。规模化草食家畜养殖主体单户青贮收贮量不低于100立方米，补贴封顶4000立方米；仅永久性水泥青贮窖符合申报标准，裹包、窖外青贮不享受补贴。

（二）补贴方式。采取先储后补的方式。

（三）补贴标准。一是补贴标准。收储以全株青贮玉米为主的饲草料每吨补贴50元，具体以验收组现场验收合格的有效储存吨位作为补贴核算依据，补贴资金兑付给实际收储主体。二是阶梯限额管控。为均衡保障各类经营主体政策收益，优化补贴资金分配结构，防止补贴资金过度集中于大型企业、规模化养殖场，建立差异化分配机制，且中小养殖户、家庭农牧场、小型合作社收储总量占比原则上不低于本旗区项目总任务量的50%,分类设置年度最高补贴收储吨位上限，实行阶梯限额管控。若大型主体核定上限额度占用资金过多，可动态下调大型主体年度收储补贴上限，适度提高中小经营主体分配额度。

四、实施程序
（一）任务分解目标。按照《伊金霍洛旗农牧和水利局关于2026年粮改饲青贮收储量摸底的通知》文件要求，各镇上报了所在镇的青贮需求量。结合鄂尔多斯市农牧局下达的任务指标，按比例分解下达种植任务和收贮任务，具体各镇承担任务量详见（附件1）。

（二）实施主体的确定。按照“村级登记、镇级确认、旗级审核”的程序，对粮改饲项目建设任务进行核实。

1.村级登记。嘎查村按照伊金霍洛旗2026年粮改饲项目的要求，按照统筹安排的实施原则，优先遴选基础设施条件好、农民积极性程度高、收贮量达到100立方米以上规模化草食家畜养殖场户、饲草料专业收贮企业（合作社）或社会化服务组织进行逐户登记、填表造册,将登记表上报所在镇人民政府。

2.镇级确认。各相关镇人民政府对村级上报的收贮户的基本情况进行核实确认，报回的任务量大于下达的任务量，要按照收贮户的收贮量从大到小排序，收贮量小的逐步淘汰，直至达到任务量为止。对报回的实施主体核实确认无误后，于2026年9月23日17：00点前各镇人民政府以文件形式将伊金霍洛旗2026年粮改饲项目落实情况统计表（附件2）报旗农牧事业发展中心。

地    址：辰元大厦B座603室

联 系 人：李荣
联系电话：18347754815
3.旗级审核。旗级对各镇上报的实施主体进行逐户核实，对符合条件的实施主体，由旗农牧事业发展中心和实施主体签订建设合同，由实施主体按照项目要求实施。对不符合条件的实施主体当场取缔，要求相关镇重新上报，重新无法上报的，由旗农牧事业发展中心按照项目建设要求将调整到其他镇实施。

（三）核查验收方法。由旗农牧事业发展中心技术人员联合镇政府组成验收组，逐村逐户对项目实施主体收贮量进行实地核实验收，填写《2026年粮改饲项目收储情况实地验收表》（附件3）。验收的收贮量大于合同收贮量，以合同收贮量为准，验收的收贮量小于合同收贮量，以验收的收贮量为准。完成全部收储任务后，填写鄂尔多斯市2026年粮改饲项目验收汇总表（附件5）并存档。

（四）补贴资金兑付。核定的青贮饲料种植面积、收贮数量须经由养殖户、镇政府农口主任或分管领导签字确认。并对确定的收贮对象、青贮数量、补贴资金进行公示，公示无异议，通过一卡通兑现补助资金。
五、工作要求
（一）加强组织领导。为强化责任落实，确保伊金霍洛旗2026年粮改饲项目顺利开展，成立由旗农牧和水利局党组书记、局长任组长，旗农牧和水利局和各镇分管领导任副组长，相关工作人员任成员的领导小组，组成人员如下。

组  长：张志军 旗人民政府副旗长、旗农牧和水利局党组书记、局长

副组长：孟艳霞 旗农牧和水利局副局长

王宇华 乌兰木伦镇副镇长

石  伟 伊金霍洛镇副镇长

刘  瑞 札萨克镇副镇长

苏永红 红庆河镇副镇长

高  亮 苏布尔嘎镇副镇长

王  瑞 纳林陶亥镇副镇长

        杨菊花 阿勒腾席热镇副镇长
李耀祯 旗农牧事业发展中心主任

成  员：赵志宏 旗农牧事业发展中心副主任

刘建忠 札萨克镇综合保障和乡村发展中心主任

郭  瑞 伊金霍洛镇综合保障和乡村发展中心主任
王格什图 红庆河镇综合保障和乡村发展中心主任
杨植林 苏布尔嘎镇综合保障和乡村发展中心副主任

臧荣华 乌兰木伦镇综合保障和乡村发展中心主任
王虎胜 纳林陶亥镇综合保障和乡村发展中心主任

   李   飞  阿勒腾席热镇综合保障和乡村发展中心主任
张  勇 旗农牧事业发展中心办公室主任

杨  洁 旗农牧事业发展中心财务室主任

李  荣 旗农牧事业发展中心畜牧技术股股长
领导小组下设办公室，办公室设在旗农牧事业发展中心，办公室主任由赵志宏兼任。

（二）细化实施方案。根据年度资金额度和任务目标，编制粮改饲补贴实施方案，明确补贴对象、补贴标准、实施程序、实施进度、核查验收、资金兑付、数据汇总、工作总结、监督检查、接受绩效考评等内容。

（三）强化精准管理。按照鄂尔多斯市农牧局的要求，伊金霍洛旗农牧事业发展中心安排专人负责数据信息统计上报工作。按照及时、准确、完整和精准到场到户的要求每周上报收贮数据信息。并填报“粮改饲管理信息系统”，做到“受益对象明确、种贮地点清楚、补贴数量准确、款物台账详细”，并留存必要的项目影像资料。

（四）加强绩效评价。按照自治区农牧厅粮改饲绩效评价方案和市农牧局要求，认真组织开展自查自评，对收储单位的种植情况、收储情况和利用情况进行全面评价考核，并将自评报告等材料及时报送市农牧局。

（五）强化技术服务。旗农牧和水利局成立由种植、养殖、农机等领域专家和技术人员组成的技术服务队，深入一线指导生产作业，全程做好青贮种植、收获、加工和饲喂等技术培训与跟踪服务，确保粮改饲试点改得准、种得优、收得快、贮得多、用得好。大力推进机械化收贮，积极组织农机专业合作社充分发挥机械设备优势，开展全程机械化服务，提高工作效率和社会化服务能力。
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附件1                          

伊金霍洛旗2026年粮改饲项目建设任务分配表

	镇
	收贮面积（亩）
	收贮量（吨）
	收贮量（立方米）
	分配资金（元）

	苏布尔嘎镇
	6450
	19350
	25800
	967500

	红庆河镇
	7225
	21675
	28900
	1080750

	札萨克镇
	3625
	10875
	14500
	543750

	伊金霍洛镇
	7100
	21300
	28400
	1065000

	乌兰木伦镇
	1250
	3750
	5000
	187500

	纳林陶亥镇
	900
	2700
	3600
	135000

	阿勒腾席热镇
	384
	1150
	1534
	57500

	合计
	26934
	80800
	107734
	4037000


备注：收贮量每立方米等于0.75吨。
附件2
伊金霍洛旗2026年粮改饲项目落实情况统计表
镇（盖章）                                                      填报时间：   年  月  日
	序号
	实施主体
	村社
	联系电话
	养殖畜种
	存栏数
	收贮方式
	收贮面积（亩）
	收贮量（m³）
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


填表人（签字）：                                     审核人（签字）：
填报说明：收储青贮饲草料为青贮全株玉米，不包括采收籽粒后玉米秸秆或其他作物秸秆。

附件3

2026年粮改饲项目收储情况实地验收表

旗县(市、区):                          验收时间：   年    月   日
	饲草料收储主体名称
	
	联系方式：

	饲草料储存地点
	

	青  贮 方  式
	□自种自储  □市场化收购 □其他
	□青贮窖  □平面堆积青贮 □其他

	全株青贮玉米等 饲草料收储情况
	储量1:经实地测量：青贮窖1体积     立方米，每立方米折算   0.75吨，共        吨(附3张以上全景照片);

储量2:经实地测量：青贮窖2体积     立方米，每立方米折算   0.75吨，共        吨(附3张以上全景照片);

储量3:经实地测量：青贮窖3,体积     立方米，每立方米折算   0.75吨，共        吨(附3张以上全景照片);
合计：共收储青贮        立方米、     吨，面积     亩。

	辅助证明材料
	□收购合同  □储前、储中、储后照片 □其他

	验收组人员签字：

年   月    日
	收储主体负责人签字(公章):
年    月   日


附件4：
伊金霍洛旗2026年粮改饲项目技术指导组
为确保粮改饲项目顺利实施，组建伊金霍洛旗2026年粮改饲项目技术指导组，深入一线指导生产作业。组成人员如下：
组  长：李耀祯 旗农牧事业发展中心主任

副组长：赵志宏 旗农牧事业发展中心副主任
成  员：王泽平 旗农牧事业发展中心推广研究员
        乌日娜 旗农牧事业发展中心高级畜牧师
        张丽芬 旗农牧事业发展中心高级畜牧师
        蒋向梅 旗农牧事业发展中心畜牧师

        李  荣 旗农牧事业发展中心畜牧师
        张军锋 旗农牧事业发展中心畜牧师
赤瑞平 旗农牧事业发展中心畜牧师

苏木雅 旗农牧事业发展中心农艺师
        苏俊娥 旗农牧事业发展中心农业经济师
高丽霞 旗农牧事业发展中心助理工程师
        孔美玲 旗农牧事业发展中心助理农艺师
        王艳芳 旗农牧事业发展中心技术员
        温  花 旗农牧事业发展中心技术员

附件5
鄂尔多斯市2026年粮改饲项目验收汇总表

	汇总单位（公章）：                                                                            汇总时间：      年    月    日

	序号
	收储主体名称
	收储地址
	法人
	联系电话
	畜种
	存栏数（头/只）
	收储青贮体积（m3）
	收储量（吨）
	结构调整面积（亩）
	自种/订单
	补贴金额（万元）

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：1.汇总单位为旗区农牧部门。  2.本汇总表为样表，旗区农牧部门可结合实际适当调整。



