## Sheet1
附件
伊金霍洛旗2027年度财政常态化帮扶项目计划
序号 | 盟市 | 旗县 | 项目名称 | 实施地点 | 时间进度 | 责任单位 | 责任人 | 建设内容 | 补助标准 | 资金规模 （万元） | 资金来源 | 绩效目标 | 利益联结（联农带农）机制（群众参与）
1 | 鄂尔多斯市 | 伊金霍洛旗 | 伊金霍洛旗设施农业园区建设项目 | 纳林希里村 | 2026年9月--2027年3月 | 伊金霍洛旗红庆河镇人民政府 | 苏咏红 | 1.申请乡振资金5000万元用于建设全钢架日光温室88栋，净面积176亩，每亩造价26万元，共计4576万元；高科技砖墙体日光温室1栋，净面积3.37亩，每亩造价100万元，共计337万元；双拱双膜日光温室1栋，净面积1.67亩，每亩造价52.1万元，共计87万元。 2.企业自筹资金建设全钢架日光温室173栋，净面积450亩，每亩造价26万元，总投资13511.68万元。全域配套智能化灌溉、运输机器人、物联网监测系统。 | __ | 5000 | 自治区 | 计划于2026年建成全钢架日光温室287栋、高科技砖墙体日光温室1栋、双拱双膜日光温室1栋，通过设施农业园区的规模化建设，直接带动纳林希里村村民从事设施农业，从中获取收益。同时，推动村集体经济增收。项目建成后，将有效提升区域设施农业智能化水平，促进果蔬稳产保供，巩固拓展脱贫攻坚成果，实现产业振兴与群众致富双赢目标。 | 项目建成后可实现年固定收益280万元左右，收益分配至村集体。通过大棚建设带动集体经济发展，直接带动纳林希里脱贫户（监测户）就业，园区预计每年带动当地农民务工不少于0.7万人次。项目推行股份合作模式，引导农户以土地经营权入股村集体经济组织或运营方，实行“保底收益+按股分红”，保底收益不低于同期土地流转市场均价。园区将建成大棚优先以优惠租金租赁给有劳动能力、有种植意愿的脱贫户（含监测对象）及本地农户经营。
2 | 鄂尔多斯市 | 伊金霍洛旗 | 苏布尔嘎镇百万只蛋鸡基地建设附属配套项目 | 苏布尔嘎镇敖包圪台二社 | 2026年7月--2027年12月 | 鄂尔多斯市苏布尔嘎村级投资有限公司 | 高亮 | 项目占地3000平方米，合计4.5亩，饲料生产设备占地200平方米，原料仓库1990平方米，筒简仓810平方米，生产规模为年产量3万吨饲料。申请2026年衔接资金及财政资金511.98万元，主要用于建设土建工程110万元（饲料厂200平方米、原料仓库1990平方米、筒仓810平方米）、筒仓存储设备221.98万元（2个1000吨、3个100吨）、钢结构工程180万元（1990平方米原料仓库、饲料厂房200平方米）。 企业自筹资金385.01万元，主要用于购买饲料加工设备245.51万元（粉碎、除尘、自动配料、混合等工段）、饲料输送系统49.5万元、附属工程90万元（锅炉房、检测化验室、停车场建设等） | __ | 512 | 市级 | 加工费测算： 年总成本：折旧51.74万 + 人工28.8万 + 水电30万 + 维护8.1万 = 118.64万元。 年加工费：65.6元/吨×3万吨=196.8万元 吨均加工费：196.8万元 ÷ 3万吨 =65.6元/吨。 年利润：196.8万元-118.64万元=78.16万元 | 该项目共联结全镇27个嘎查村。一是计划每年从收益中拿出70%，用于维护各嘎查村基础设施建设和壮大村集体经济；二是该项目投入运行后预计可带动各嘎查村农牧民增收，且能与脱贫户建立长效利益联结机制，可以解决村内困难群体的就业和稳定增收的突出问题；三是计划每年从收益中拿出30%用于帮扶救助低收入户及困难人群等，带动其增收致富，防止返贫；四是项目建成后可提供就业岗位，让有劳动力的脱贫户增加收入。
3 | 鄂尔多斯市 | 伊金霍洛旗 | 苏布尔嘎镇毛盖图村年产5000吨液体水溶肥生产线建设项目 | 苏布尔嘎镇毛盖图村 | 2027年5月--2027年12月 | 苏布尔嘎镇毛盖图村村民委员会 | 邱银峰 | 项目占地约3000㎡，新建标准化生产车间、原料库、成品库、研发质检中心、生产配套用房；购置全自动溶解、螯合、均质、过滤、灌装一体化液体水溶肥生产线1条；配套建设给排水、供配电、消防、安防、环保治理、仓储物流配套设施。 项目总投资：480万元 其中争取乡村产业财政扶持资金465万元: 1.土建工程费用：400万元：生产车间、原料库、成品库、质检用房、防渗地坪、附属用房建设。供电改造、给排水、消防系统、安防监控、废水回用设施、场内道路硬化。2.生产及质检设备购置、安装费用：65万元其中生产线全套设备40万元；质检仪器、吊装安装、管线辅材25万元。 自筹15万元:1.可研编制、环评、安评、设计费、肥料登记申报、配方技术服务费及后期审计费用等10万元。2.土地流转：5亩*10000=50000元 | __ | 465 | 旗级 | 运营模式：采用“村集体控股+专业团队运营”模式，委托具备农资行业经验团队负责生产管理、市场销售；产品直销大型农场、合作社，同时发展乡镇农资经销商渠道。 达产年总产量5000吨，产品综合均价6000元/吨，实现销售收入3000万元；综合总成本1800万元，实现年净利润1200万元。村集体每年获得稳定经营收益，用于持续壮大集体经济。本村农户一方面可以进厂务工获取工资，另一方面采购肥料节约种植开支，实现多元增收。 | 村集体收益分配 项目由毛盖图村集体作为责任主体运营，项目产生净利润按照约定留存。一部分用于村集体公共事业（道路维护、养老、村级公益活动）；一部分用于本村监测户、脱贫户帮扶；一部分留存作为企业扩大再生产流动资金。
4 | 鄂尔多斯市 | 伊金霍洛旗 | 阿勒腾席热镇查干庙村阿努特产店建设项目 | 东胜区 | 2026年10月--2027年12月 | 阿勒腾席热镇查干庙村村民委员会 | 张虎 | 1.设备类：15万元（包含现烤牛肉干烤炉、奶茶机、风幕冷柜、定制冰柜、等）；2.货柜类：35万元（包含货架、货柜、地推柜、定制冷藏柜、定制牛肉干柜等）； 3.电子类：10万元（包含电子屏幕、门头牌匾、中央空调等）；4.安监类：5万元（包含监控整套系统等）。 | __ | 65 | 市级 | 借助“阿努奶茶”的品牌优势与运营经验，通过实体化运营，拓展村集体增收途径，夯实集体经济基础，提供就近就业岗位，促进农牧民增收，为乡村振兴增添动力。以经营实效为准，力争年销售额达80万元；严格执行协议，确保村集体年固定分红不少于3.9万元；设立农户产品线下窗口，助力周边农产品外销，降低销售成本，提升附加值，兼顾经济效益与助农成效。 | 借助“阿努奶茶”的品牌优势与运营经验，通过实体化运营，拓展村集体增收途径，夯实集体经济基础，提供就近就业岗位，促进农牧民增收，为乡村振兴增添动力。以经营实效为准，力争年销售额达80万元；严格执行协议，确保村集体年固定分红不少于3.9万元；设立农户产品线下窗口，助力周边农产品外销，降低销售成本，提升附加值，兼顾经济效益与助农成效。
5 | 鄂尔多斯市 | 伊金霍洛旗 | 阿勒腾席热镇红海子村阿努特产店建设项目 | 阿镇 | 2026年10月--2027年12月 | 阿勒腾席热镇红海子村村民委员会 | 徐守宽 | 1.设备类：15万元（包含现烤牛肉干烤炉、奶茶机、风幕冷柜、定制冰柜、等）； 2.货柜类：35万元（包含货架、货柜、地推柜、定制冷藏柜、定制牛肉干柜等）； 3.电子类：10万元（包含电子屏幕、门头牌匾、中央空调等）； 4.安监类：5万元（包含监控整套系统等）。 | __ | 65 | 市级 | 依托成熟的“阿努奶茶”品牌资源，打造集红海子村特色农畜产品展示、实体销售、品牌推广为一体的特产展销平台，力争门店年销售额达到80万元；村集体年固定分红不少于3.9万元；搭建本地农户农畜产品线下销售窗口，带动周边农户实现产品外销，帮助农户降低销售成本，提升产品附加值。 | 依托成熟的“阿努奶茶”品牌资源，打造集红海子村特色农畜产品展示、实体销售、品牌推广为一体的特产展销平台，力争门店年销售额达到80万元；村集体年固定分红不少于3.9万元；搭建本地农户农畜产品线下销售窗口，带动周边农户实现产品外销，帮助农户降低销售成本，提升产品附加值。
6 | 鄂尔多斯市 | 伊金霍洛旗 | 阿勒腾席热镇瓦窑圪台村阿努特产店建设项目 | 康巴什区 | 2026年10月--2027年12月 | 阿勒腾席热镇瓦窑圪台村村民委员会 | 张鑫 | 1.设备类：15万元（包含现烤牛肉干烤炉、奶茶机、风幕冷柜、定制冰柜、等）； 2.货柜类：35万元（包含货架、货柜、地推柜、定制冷藏柜、定制牛肉干柜等）； 3.电子类：10万元（包含电子屏幕、门头牌匾、中央空调等）； 4.安监类：5万元（包含监控整套系统等）。 | __ | 65 | 市级 | 总体目标依托成熟的“阿努奶茶”品牌资源，按时完成选址、装修、设备采购安装及证照办理，确保2027年12月底前正式营业；建立本村农畜产品稳定供销渠道，完成本土经营人才传帮带培养。效益指标：力争门店年销售额达80万元；村集体年获得固定分红不少于3.9万元；搭建农户农畜产品线下销售窗口，带动村民产品外销。 | 总体目标依托成熟的“阿努奶茶”品牌资源，按时完成选址、装修、设备采购安装及证照办理，确保2027年12月底前正式营业；建立本村农畜产品稳定供销渠道，完成本土经营人才传帮带培养。效益指标：力争门店年销售额达80万元；村集体年获得固定分红不少于3.9万元；搭建农户农畜产品线下销售窗口，带动村民产品外销。
7 | 鄂尔多斯市 | 伊金霍洛旗 | 伊金霍洛旗天骄呼和满德禄资产控股有限责任公司商砼站建设项目（一期） | 伊金霍洛镇壕赖村五社 | 2026年10月--2027年10月 | 伊金霍洛旗霍洛同心商贸有限公司（全镇16个嘎查村注资成立的村集体经济联合公司） | 白伟 | 伊金霍洛旗天骄呼和满德禄资产控股有限责任公司商砼站建设项目（一期）预计投入资金500万元，计划全部申请常态化帮扶资金，建设内容具体为：原材料储料棚3500平米：500万。 | __ | 500 | 旗级 | 项目建成后，由伊金霍洛旗霍洛同心商贸有限公司经营，每年创收80万元左右，每年能为每个村集体带来直接收益5万元左右。通过该项目的实施进一步壮大村集体经济的实力，有效地带动全体村民增收，特别是提高低收入人口的生活质量，提高和改善农牧民生活水平，同时还可以解决一部分本村剩余劳动力的问题。 | 项目建成后，由伊金霍洛旗霍洛同心商贸有限公司经营，每年创收80万元左右，每年能为每个村集体带来直接收益5万元左右。通过该项目的实施进一步壮大村集体经济的实力，有效地带动全体村民增收，特别是提高低收入人口的生活质量，提高和改善农牧民生活水平，同时还可以解决一部分本村剩余劳动力的问题。
8 | 鄂尔多斯市 | 伊金霍洛旗 | 伊金霍洛旗札萨克镇札萨克召村油莎豆新建深加工厂房及购买配套设备项目 | 札萨克召村 | 2027年3月--2027年11月 | 札萨克镇人民政府 | 张洁 | 1.购买装载机1台，预计25万元； 2.农用翻斗车1辆，预计15万元； 3.汽油翻斗三轮车1辆，预计2万元； 4.建设生产用房2间，预计25万元； 5.油莎豆收获机1台，预计19.8万元； 6.饲料加工厂房1间及加工机器1套，预计30万； 7.油莎豆面粉机1套，预计28万元； | __ | 144.8 | 市级 | 项目运营后，可通过面粉厂和饲料厂生产销售获得稳定收益，预计年收入增加20万元。村集体经济的收益部分用于每年年底分红，部分用于公益事业;有效壮大村集体经济规模的同时，札萨克召村村民通过就近就业获得工资收入，直接提升农牧民家庭经济水平，推动札萨克镇经济高质量发展。 | 项目运营后，可通过面粉厂和饲料厂生产销售获得稳定收益，预计年收入增加20万元。村集体经济的收益部分用于每年年底分红，部分用于公益事业;有效壮大村集体经济规模的同时，札萨克召村村民通过就近就业获得工资收入，直接提升农牧民家庭经济水平，推动札萨克镇经济高质量发展。
9 | 鄂尔多斯市 | 伊金霍洛旗 | 新庙村集体经济伊金霍洛旗吉新炒米加工有限公司设备升级及厂房改造 | 新庙村 | 2027年5月--2027年12月 | 新庙村村民委员会 | 白美林 | 全面新建、扩建标准化生产厂房预计86万元，配套建设一体化储粮系统预计32万元、蒸煮系统预计16万元、封闭式碾米系统预计28万元、传统炒制系统预计18万元、自动化包装系统预计12万元，并加装新风净化、封闭观光、物料输送联动等现代化配套设施预计28万元。 本项目总投资220万元，计划申请资金220万元。 | __ | 220 | 市级 | 项目落地后，可充分盘活村集体闲置资源、激活非遗产业价值，持续壮大村集体经济实力，稳定带动村内剩余劳动力就近就业，带动农户种植、务工双向增收，有效巩固拓展脱贫攻坚成果、助力乡村全面振兴。同时持续传承和保护自治区非物质文化遗产，弘扬各民族交融的本土民俗文化，实现产业振兴、文化振兴、民生改善、集体增收多重效益，具有显著的经济效益、社会效益和文化效益。 | 项目落地后，可充分盘活村集体闲置资源、激活非遗产业价值，持续壮大村集体经济实力，稳定带动村内剩余劳动力就近就业，带动农户种植、务工双向增收，有效巩固拓展脱贫攻坚成果、助力乡村全面振兴。同时持续传承和保护自治区非物质文化遗产，弘扬各民族交融的本土民俗文化，实现产业振兴、文化振兴、民生改善、集体增收多重效益，具有显著的经济效益、社会效益和文化效益。
10 | 鄂尔多斯市 | 伊金霍洛旗 | 红庆河镇台格希里村2027年部分农村道路建设工程 | 台格希里村 | 2027年 4月--2027年 12月 | 伊金霍洛旗红庆河镇人民政府 | 格什图 | 新建农村道路3.917公里，每公里65万元，共计255万元。 | __ | 255 | 旗级 | 按期完成3.917公里道路主体工程建设，道路符合农村公路相关技术标准 ，工程验收合格率达 100%；道路设计使用年限达10年以上，显著改善沿线村庄交通条件 。 | 按期完成3.917公里道路主体工程建设，道路符合农村公路相关技术标准 ，工程验收合格率达 100%；道路设计使用年限达10年以上，显著改善沿线村庄交通条件 。
11 | 鄂尔多斯市 | 伊金霍洛旗 | 苏布尔嘎镇木呼敖包村2027年农村道路建设工程 | 木呼敖包村一社、三社、四社、五社、六社、七社 | 2027年2月—2027年12月 | 木呼敖包村村民委员会 | 许子岗 | 项目建设总投资300万元，申请乡村振兴资金300万元。木呼敖包村一社至四社农村公路建设项目4286米，木呼敖包村六社至七社农村公路建设项目2436米，建设混凝土路面约6722米。 | __ | 300 | 旗级 | 促进农产品流通：改善交通条件使农产品能更便捷地运往城市市场，减少运输损耗和成本，提高农产品市场竞争力，增加农牧民收入。 降低物流成本：农村公路网络完善后，城市工业产品进入农村的物流成本降低，农村消费市场被激活，促进城乡商品流通循环，推动农村消费升级。 | 极大提高村民出行条件，同时给其农牧产品外运、农牧民行车安全带来最大改善。
12 | 鄂尔多斯市 | 伊金霍洛旗 | 铸牢中华民族共同体意识农牧民群众实用技术培训 | 全旗范围 | 2027年5月--11月 | 伊金霍洛旗民族事务委员会 | 王志刚 | 提升伊金霍洛旗农牧民实用技能，培养民族特色手工艺人才，促进就业创业，助力乡村振兴。培训至少50名以上农牧民群众提升生产技能。预算30万元，资金用于师资、场地租赁、设备材料等方面。 | __ | 30 | 自治区 | 该项目为公益性项目，通过培训提升伊金霍洛旗农牧民实用技能，促进就业创业，助力乡村振兴，培养新型职业农牧民。培训至少50名以上农牧民群众提升生产技能。 | 该项目为公益性项目，通过培训提升伊金霍洛旗农牧民实用技能，促进就业创业，助力乡村振兴，培养新型职业农牧民。培训至少50名以上农牧民群众提升生产技能。
13 | 鄂尔多斯市 | 伊金霍洛旗 | 伊金霍洛旗“健康饮茶”“送茶入户”困难群众饮用低氟边销茶项目 | 全旗范围 | 2027年3月-10月 | 伊金霍洛旗民族事务委员会 | 王志刚 | 边销茶是一种特殊商品，在边疆地区群众中素有“宁可三餐无粮，不可一日无茶”之说，饮茶型氟中毒也长期危害着伊金霍洛旗广大农牧民群众的身体健康。享受该政策困难群众是指脱贫享受政策户、监测户等各族生活困难家庭。根据乡村振兴部门及民族事务委员会统计数据（该数据为2026年统计数据，实际实施按照最新数据），我旗现有脱贫享受政策户368户；监测户284户；生活困难家庭（包括因病、因遭受重大意外事故、因家庭受到重大变故导致生活困难家庭）100户。 | __ | 20 | 自治区 | 该项目为公益性项目，通过推广“健康饮茶”“送茶入户”“健康饮水”等项目工作，提高我旗各族人民生活水平，改善原有的生活习惯，从根本上遏制饮茶型地氟病的蔓延。 | 该项目为公益性项目，通过推广“健康饮茶”“送茶入户”“健康饮水”等项目工作，提高我旗各族人民生活水平，改善原有的生活习惯，从根本上遏制饮茶型地氟病的蔓延。
14 | 鄂尔多斯市 | 伊金霍洛旗 | 伊金霍洛旗2027年到户类产业项目 | 伊金霍洛旗乡村振兴发展中心 | 2027年1月--2027年12月 | 伊金霍洛旗乡村振兴发展中心 | 朱凤玲 | 1.到户类产业项目奖补资金。设立到户类产业项目资金，每户奖补不超过6000元。按照全旗脱贫享受政策户和监测户人口数量为基数进行资金分配。 2.乡村开发公益服务性岗位奖补资金。设立公益服务性岗位奖补资金，用于全旗脱贫享受政策户和监测户中弱、半劳动力岗位开发奖补。旗级600元/月/人，各镇和嘎查村可根据实际情况适当提高补助金额。 | 6000 | 220 | 自治区 | 平均每户奖励5000元，440*5000=220万元。预计享受政策的脱贫户、监测户2027年可提高XXX元收入。 | 平均每户奖励5000元，440*5000=220万元。预计享受政策的脱贫户、监测户2027年可提高XXX元收入。
15 | 鄂尔多斯市 | 伊金霍洛旗 | 伊金霍洛旗防贫应急救助项目 | 伊金霍洛旗乡村振兴发展中心 | 2027年1月--2027年12月 | 伊金霍洛旗乡村振兴发展中心 | 朱凤玲 | 1.因病应急救助。因突发大病、重病住院治疗，经医保、大病保险正常报销和医疗救助后，医疗费用支出仍然较高的，实施因病应急救助。 2.因学应急救助。对考入全日制公立大学家庭的学生，经其他各项教育补贴政策和社会救助后，上学还存在困难的，实施因学应急救助。 3.因灾应急救助。因自然灾害（包括：雷击、台风、暴风、龙卷风、暴雨、雪灾、雹灾、冰凌、泥石流、崖崩、滑坡、地面塌陷）造成人身健康重大损害，经其他保障政策和社会救助后，经核查确实存在困难的，实施因灾应急救助。 | 100000 | 300 | 自治区 | 着力解决因突发性大病、因学、因灾、意外事故等原因致贫和返贫的问题。 | 着力解决因突发性大病、因学、因灾、意外事故等原因致贫和返贫的问题。
16 | 鄂尔多斯市 | 伊金霍洛旗 | 雨露计划 | 伊金霍洛旗乡村振兴发展中心 | 2027年1月--2027年12月 | 伊金霍洛旗乡村振兴发展中心 | 王丽 | 2027年重点帮扶群体中接受中、高等职业教育具有正式学籍的新成长劳动力每人每学期享受1500元雨露计划补助。 | 1500 | 10 | 旗级 | 计划资助贫困中等职业学生按照每人每学期1500元标准进行资助，资助资金及时发放到贫困中等职业学生卡中，减轻脱贫家庭教育负担，为脱贫家庭人员实现务工就业打好基础，最终实现脱贫家庭和监测人员家庭增收。 | 计划资助贫困中等职业学生按照每人每学期1500元标准进行资助，资助资金及时发放到贫困中等职业学生卡中，减轻脱贫家庭教育负担，为脱贫家庭人员实现务工就业打好基础，最终实现脱贫家庭和监测人员家庭增收。
17 | 鄂尔多斯市 | 伊金霍洛旗 | 务工就业补贴 | 伊金霍洛旗乡村振兴发展中心 | 2027年1月--2027年12月 | 伊金霍洛旗乡村振兴发展中心 | 王丽 | 1.跨省务工一次性交通补贴每人每年补贴300元。 2.稳岗补贴，在伊金霍洛旗内外通过自主灵活就业或打零工增加收入的脱贫人口和监测对象，通过提供务工人员和用工单位签订劳务合同（劳动协议）复印件，或用工单位出具的务工就业证明，务工时间超过3个月且年收入达到15000元及以上者参照周边旗区可享受3000元/人/年的务工补贴。 | 300/3000 | 15 | 旗级 | 巩固脱贫人口和监测对象稳定就业，激发脱贫人口和监测对象内生动力，减少脱贫人口和监测对象外出务工就业的刚性支出，鼓励脱贫人口和监测对象通过外出稳定就业持续增收。 | 巩固脱贫人口和监测对象稳定就业，激发脱贫人口和监测对象内生动力，减少脱贫人口和监测对象外出务工就业的刚性支出，鼓励脱贫人口和监测对象通过外出稳定就业持续增收。
18 | 鄂尔多斯市 | 伊金霍洛旗 | 公益性岗位安置 | 各镇 | 2027年1月--2027年12月 | 乡村振兴发展中心 | 王丽 | 根据《鄂尔多斯市农牧局人力资源和社会保障局关于做好公益性岗位衔接及规范管理工作的通知》(鄂农牧发〔2026〕46号)，自2026年起，旗人社部门将不再统一开发公益性岗位和发放相应岗位补贴。为确保原由人社部门组织开发的公益性岗位工作平稳过渡、持续运行，相关岗位的后续管理与资金支持将转由乡村振兴发展中心统筹负责，为切实做好此项衔接工作，保持岗位延续性和收入稳定性，通过摸排2027年全旗共需设80个公益性岗位，每人每月工资1760标准发放,1760×12×80，共需要资金168.96万元 | 1760 | 168.96 | 市级、旗级 | 确保原由人社部门组织开发的公益性岗位工作平稳过渡、持续运行，做好衔接工作，保持岗位延续性和收入稳定 | 确保原由人社部门组织开发的公益性岗位工作平稳过渡、持续运行，做好衔接工作，保持岗位延续性和收入稳定
19 | 鄂尔多斯市 | 伊金霍洛旗 | 小额信贷 | 全旗 | 2027年1月--2027年12月 | 伊金霍洛旗乡村振兴发展中心 | 乌云娜 | 在巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的过渡期内，以户为单位向建档立卡脱贫人口和边缘易致贫户发放小额信贷，计划30万元用于财政贴息。 | __ | 30 | 旗级 | 投入30万元小额信贷贴息资金，支持建档立卡脱贫人口及边缘易致贫户获贷发展，降低融资成本，助力产业增收，巩固拓展脱贫攻坚成果、衔接乡村振兴。 | 投入30万元小额信贷贴息资金，支持建档立卡脱贫人口及边缘易致贫户获贷发展，降低融资成本，助力产业增收，巩固拓展脱贫攻坚成果、衔接乡村振兴。
20 | 鄂尔多斯市 | 伊金霍洛旗 | 工作经费 | 全旗 | 2027年1月--2027年12月 | 伊金霍洛旗乡村振兴发展中心 | 斯琴 | 通过辖区内7个镇进行调研，加强衔接资金项目监督力度，规范项目的实施；印刷政策宣传材料，对全旗各镇贫困人员进行扶贫宣传，制作宣传海报及视频，在辖区内各乡镇张贴、播放，使贫困人员及本旗居民加深对扶贫相关政策的了解，增强其脱贫意识；保障扶贫工作质量，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。 | __ | 70 | 旗级 | 通过7个镇调研与项目监督，规范衔接资金项目实施；完成政策宣传材料、海报及视频制作与推广，提升扶贫政策知晓率，筑牢脱贫攻坚成果，助力乡村振兴有效衔接。 | 通过7个镇调研与项目监督，规范衔接资金项目实施；完成政策宣传材料、海报及视频制作与推广，提升扶贫政策知晓率，筑牢脱贫攻坚成果，助力乡村振兴有效衔接。
21 | 鄂尔多斯市 | 伊金霍洛旗 | 项目管理费 | 全旗 | 2027年1月--2027年12月 | 伊金霍洛旗乡村振兴发展中心 | 乌云娜 | 通过辖区内7个镇进行调研，加强衔接资金项目监督力度，规范项目的实施；印刷政策宣传材料，对全旗各镇贫困人员进行扶贫宣传，制作宣传海报及视频，在辖区内各乡镇张贴、播放，使贫困人员及本旗居民加深对扶贫相关政策的了解，增强其脱贫意识；保障扶贫工作质量，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。 | __ | 20 | 自治区 | 规范全旗衔接资金使用用途，确保项目科学、规范实施。 | 规范全旗衔接资金使用用途，确保项目科学、规范实施。
22 | 鄂尔多斯市 | 伊金霍洛旗 | 应急管理 | 全旗 | 2027年1月--2027年12月 | 伊金霍洛旗乡村振兴发展中心 | 乌云娜 | 为有效应对已脱贫人口和监测对象两不愁三保障、扶贫产业发生突发性事件，坚决守住防止大规模返贫的底线，根据巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的任务需要及财力情况，每年预算安排一定规模的本级衔接资金，保持投入力度总体稳定，2025年计划投入30万元作为应急资金。 | __ | 30 | 旗级 | 2027年投入30 万元应急资金，精准应对已脱贫人口和监测对象“两不愁三保障”及扶贫产业突发状况，守住防返贫底线，助力衔接任务落实。 | 2027年投入30 万元应急资金，精准应对已脱贫人口和监测对象“两不愁三保障”及扶贫产业突发状况，守住防返贫底线，助力衔接任务落实。